## 様式１ 箇所別調書
別紙様式１
箇 所 別 調 書 及 び 理 由 書 （翌債承認に係るもの）
（目） 農山漁村活性化対策整備交付金 | [7 empty] | （ 単 位 ： 円 ）
|  |  | （当初計画） | 翌年度にわたる債務 | 左の額の支出見込額内訳 |  | 工事完了
事 項 | 箇 所 名 | 事 業 概 要 | 変更計画 | 負担を必要とする額 | 本年度分 | 翌年度分 | 予定年月日 | 事 由

## 様式２ 繰越理由書
別紙様式２
繰 越 理 由 書
地区名 事業メニュー名
活性化計画名 |  | 繰 越 事 由 及 び 理 由
【事業概要】
【繰越事由】
【繰越理由】
【事業概要】
【繰越事由】
【繰越理由】
注）計画別ごとに別葉とする。

## 様式３ 工程表
別紙様式３
工 程 表
事業名：
地区名：
| 工 種 | 平 成 ２１ 年 度 | [11 empty] | 平 成 ２２ 年 度
|  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12
計 画
地元調整
実 施
測量設計
用地交渉
積算
契約事務
工事

## 様式１～３ 記載要領
【箇所別調書の記載要領】
１ 全体
| ① | MS明朝９ptで作成。
| ② | 本調書は、交付決定単位で作成すること。（交付申請者が取りまとめて作成）
| ③ | 計数については、国費ベースとすること。
| ④ | １事項（１計画）ごとに計を記入し、計画が複数ある場合は最後にすべての合計を記入すること。（頁毎の小計は不要）
| ⑤ | 事務費については、活性化計画ごとに計上すること。
２ 事項欄
事項は「計画主体名 活性化計画名（○○地区△△(事業メニュー名）ほか×箇所分）」とすること。
なお、１事項で繰越地区が１地区の場合には（○○地区△△（事業メニュー名）分）とすること。
３ 箇所名欄
箇所名は「○○地区 △△（事業メニュー名）」とすること。（交付申請書の別紙「地区別事業内容及び配分表」の１行ごとのレベルで記載）
４ 事業概要欄
| ① | 位置、事業主体、工事内容等を記入すること。
| ② | 工事内容は、上段に、本年度実施する当該事業全体の事業量を記入し、
下段に、直接翌債繰越に係る工事等の内容を「（対象分） ○○○」と記入する（地区全体の事業量全てが直接翌債繰越に係る場合を除く）。
なお、事業量についてはＬ=○ｍ、Ｗ＝○ｍ、Ｖ＝○ｍ3等の詳細を記載すること。
| ③ | 事由が、用地の関係アの場合は「買収面積 Ａ＝○㎡」、同イの場合は「借地面積 Ａ＝○㎡」と記入すること。
※記載は不要ですが、施工年度、受益面積（戸数）、全体計画事業量等について聞かれた場合、対応できるように願います。
５ 当初計画、変更計画欄
| ① | 翌年度にわたる契約となる工事が複数ある場合は、代表（金額が大きい方など）の工事の計画を記載してください。
| ② | 当初計画で想定されなかった計画については当初計画を（ － ）とし、下段に変更計画を記載すること。 例：工事中断など
| ③ | 未発注分については、工事着手日を翌債承認日（３月上旬）以降とすること。(翌債承認後の発注となるため、その前に財務局承認が必要！)
| ④ | 交付決定年月日及び交付決定前着工届年月日を記入すること。
|  | ★箇所別調書記載例 |  | ※工程表についても上・中・下旬で整理することが望ましい。
|  | （当初） | 地元調整(平成20年5月下旬～9月中旬) 設計積算(平成20年9月下旬～11月上旬) 工事着手(平成20年11月中旬) 工事完成 (平成20年3月下旬)
|  | （変更） | 平成20年5月下旬～12月中旬 平成20年12月下旬～平成20年2月上旬 平成21年2月中旬 平成21年6月下旬
６ 翌年度にわたる債務負担を必要とする額欄
| ① | 全体交付金額（翌債対象外も含めた）額を記載すること。
| ② | 都道府県付帯事務費及び市町村等付帯事務費は、繰越額のみを記載すること。（全体額ではないので注意すること）
７ 翌年度にわたる債務負担を必要とする額の支出見込額の内訳欄
| ① | 本年度の支出見込額と翌年度の支出見込額をそれぞれ記載すること。
| ② | 本年度支出見込額及び翌年度支出見込額は十分に精査すること。（当然ですが、承認を経た翌年度支出見込額を超えて繰越すことは出来ません。）
| ③ | 都道府県付帯事務費及び市町村等付帯事務費については、繰越額のみの記載となりますので、本年度分は「０」を、翌年度分には繰越額を記載すること。
８ 事業完了予定年月日欄
土曜日及び休日等の設定はしないこと。また、「平成 年 月 日」と記載（表記）すること。
９ 事由欄
| ① | 事由が複数ある場合においても、主な事由（繰越額が最大な工事、要因が最大）のみ記入すること。
| ② | 工事等の発注前又は発注後により、事由の選択肢が限定されるので注意が必要。
例） ・工事発注済案件で、用地の関係は選択できない（繰越原因が発注前の要因である場合は、繰越承認後でないと工事発注ができない）。
| ③ | 事由及び記載例は別添「箇所別調書及び理由書の繰越事由欄の記載方法」を参考の上記入すること。
記入例で（ ）書きを要求されているものについては、記号の後ろに（公害、騒音、相続等）を記入すること。
【繰越理由書の記載要領】
【事業概要】
| ① | 複数年実施する事業の場合は、全体の事業概要を記載した後、当該年度に行う事業概要を記載すること。
| ② | 明確かつ簡潔に記載すること。
【繰越事由】
| ① | 別添「箇所別調書及び理由書の繰越事由欄の記載方法」を参考の上記載すること。
記入例で（ ）書きを要求されているものについては、記号の後ろに（公害、騒音、相続等）を記入すること。
| ② | 繰越の事由を「気象の関係」とするときは、例年と比べて異常であったことを示す資料を求められるのでご注意ください。
（単純に積雪のためでは認められません。）
【繰越理由】
明確かつ具体的に分かりやすく、以下のとおり記載すること（具体例は記載例を参照）。
①当初の（計画）状況はどうであったか
②どのような会で
③どのような者からどのような意見が出され
④その結果どのように対応した
⑤それらの対応にどれくらいの不測の日数を要し、年度内完成が困難となった
と記載すること。（繰越しの各理由により、取捨選択して良いが、説明する上で不可欠な項目については必ず記載すること。）
・なるべく専門用語等は使わないこと。（やむを得ず使う場合は、単語の説明を（）書きするなど工夫すること）
・起こった出来事等を省略せず、具体的に書くこと。
文章が長くなってもかまわないが、段落、１行空けて改行、文章の頭に番号をつける等工夫して分かりやすくすること。
【工程表の記載要領】
| ① | 工種欄及び工程表は、必ず箇所別調書及び理由書の（当初計画）変更計画欄と必ず一致していること。
| ② | 繰越理由書とも相違がないようにすること。
| ③ | 工程表には適当な説明を加えてください。

## 様式１ 記載例
別紙様式１ 【記載例】 | [7 empty] | ※印はコメントで記載不要である。
箇 所 別 調 書 及 び 理 由 書 （翌債承認に係るもの）
（目） 農山漁村活性化対策整備交付金 | [7 empty] | （ 単 位 ： 円 ）
|  |  | （当初計画） | 翌年度にわたる債務 | 左の額の支出見込額の内訳 |  | 事業完了
事 項 | 箇 所 名 | 事 業 概 要 | 変更計画 | 負担を必要とする額 | 本年度分 | 翌年度分 | 予定年月日 | 事 由
○○県・○○市 | ○○地区 | 位置 | 関係機関協議 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 2009-04-30 | 計画に関する諸条件 エ
○○活性化計画 | 廃校・廃屋等改修交流施設 | Ａ市Ｂ地内 | (平20年10月下旬～平成20年11月中旬) |  |  |  | ※土日、祝日を | （施工方法）
（○○地区廃校・廃屋等改修交流施設ほか1箇所） |  | 事業主体 | 平成20年10月下旬～平成21年2月中旬 |  |  |  | 外した日
|  | Ａ市 | 設計積算
|  | 工事内容 | (平成20年11月下旬～平成20年１2月中旬)
|  | トイレ新築工事 １棟 100㎡ | 平成21年2月下旬～平成20年3月中旬
|  | 設計業務 1式 | 契約事務
(平成20年12月下旬)
|  | （翌債対象） | 平成21年3月下旬
|  | トイレ新築工事 １棟 100㎡ | 工事着手
(平成21年１月上旬)
|  | ※翌年度にわたる契約となる工事が、トイレ新築工事の場合 | 平成21年4月上旬
工事完成
(平成21年１月下旬)
平成21年４月下旬
交付決定年月日
平成20年 10月１日
（交付決定前着工年月日）
－
| ○○地区 | 位置 | 設計積算 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 2009-08-31 | 用地の関係 イ
| 防災安全施設 | Ａ市Ｂ地内 | (平成20年9月上旬～平成20年10月上旬) |  |  |  |  | （相続）
|  | 事業主体 | 平成20年9月上旬～平成20年１0月上旬
借上交渉
（ － ）
平成20年10月中旬～平成21年2月中旬
|  | Ａ市 | 契約事務
|  | 工事内容 | （平成20年10月中旬～平成20年10月下旬）
|  | 避難階段 1基 | 平成21年3月下旬～平成21年4月上旬
|  | ｈ=15m、鉄骨製 | 工事着手
(平成20年11月上旬)
平成21年4月中旬
工事完成
(平成21年3月中旬)
平成21年８月下旬
交付決定年月日
平成20年 10月１日
（交付決定前着工年月日）
平成20年 9月１日
|  | 都道府県付帯事務費 |  | 100000 | 0 | 100000
|  | 市町村等付帯事務費 |  | 50000 | 0 | 50000
| 計 | 2箇所 |  | 30150000 | 10000000 | 20150000
△△県・△△町 | △△地区 | 位置 | 地元調整 | 15000000 | 5000000 | 10000000 | 2009-12-25 | 計画に関する諸条件 ウ
△△活性化計画 | 土地改良 | C市D地内 | （平成20年10月下旬～平成20年11月上旬） |  |  |  |  | （騒音・粉塵）
（△△地区土地改良施設保全） | 施設保全 | 事業主体 | 平成20年10月下旬～平成21年1月下旬
|  | C市 | 測量設計
|  | 工事内容 | （平成20年10月中旬～平成20年11月上旬）
|  | 測量・実施設計 1式 | 平成20年10月中旬～平成21年2月中旬
|  | 農道舗装 Ｌ650m Ｗ=4.０m | 設計積算
（平成20年11月中旬）
|  | （翌債対象） | 平成21年2月下旬
|  | 農道舗装 Ｌ650m Ｗ=4.０m | 契約事務
（平成20年11月下旬～平成20年12月上旬）
平成21年3月中旬～平成21年3月下旬
工事着手
（平成20年12月中旬）
平成21年4月上旬
工事中断
（ － ）
平成21年4月中旬～平成21年9月上旬
工事完成
（平成21年3月下旬）
平成2１年12月中旬
交付決定年月日
平成20年10 月1日
（交付決定前着工年月日）
－
|  | 都道府県付帯事務費 |  | 100000 | 0 | 100000
|  | 市町村等付帯事務費 |  | 50000 | 0 | 50000
| 計 | 1箇所 |  | 15150000 | 5000000 | 10150000
※１事項複数枚の最終頁
| 合計 | 3箇所 |  | 45300000 | 15000000 | 30300000 |  | は計を記載すること。
（頁毎の小計は不要）

## 様式２ 記載例
別紙様式２
繰 越 理 由 書
地区名 事業メニュー名
活性化計画名 |  | 繰 越 事 由 及 び 理 由
○○活性化計画 | △△地区 | 【事業概要】
| 廃校・廃屋等改修交流施設 | 廃校になった小学校をグリーンツーリズムの体験・情報発信の拠点施設として整備するために行う事業で、トイレの新設と校舎の電気・給排水工事・空調設備・外壁改修工事等を行うものであり、平成○年度事業としては、全体の実施設計とトイレの整備を行うものである。
【繰越事由】
計画に関する諸条件 エ
【繰越理由】
① 当初、トイレや食の体験施設については既存建物を改修整備する予定であったが、 ② 施設全体の利用計画を策定するにあたり、市・商工会議所・農業協同組合・観光協会・森林組合・地元住民・各種団体等から構 成される利活用検討委員会で建物の活用方法・配置・改修の規模について協議を行なったところ、 ③ その協議の中で、農業協同組合等のグリーンツーリズム受入れ団体や観光協会から、トイレや食の体験施設については、誘客に とって重要な要素なので新築してほしい旨の要望があり、 ④ 協議の結果、要望に添った基本計画及び設計の変更を行うこととした。 ⑤ それらの合意形成に不測の日数（約３ヶ月）を要し、年度内完成が困難となった。
| □□地区 | 【事業概要】
| 防災安全施設 | 本事業は、予想される東海地震等で発生する津波から地元住民が高台へ逃げることにより命を守るための津波避難階段の測量調査・設計及び建設を行うものある。
【繰越事由】
用地の関係 イ
【繰越理由】
① 施設建設のためには一時的に工事車両等の進入路を確保する必要があり、当初、所有者からは事前了解もらっていた。 ② ところが、事業を実施するにあたり事業実施主体が正式に借上契約の申し出を行ったところ、 ③ 事前に了解した所有者が亡くなって相続が始まっており、相続人から遺産相続協議が整うまで待ってほしいとの申し出があっ た。 ④ このため借上交渉に不測の日数（約４ヶ月）を要し、工事着手が遅れて年度内完成が困難となった。
注）計画別ごとに別葉とする。
別紙様式２
繰 越 理 由 書
地区名 事業メニュー名
活性化計画名 |  | 繰 越 事 由 及 び 理 由
○○活性化計画 | ○○地区 | 【事業概要】
| 土地改良保全施設 | 本事業は、現況の未舗装の農道（延長L=1390m）において、地盤改良を行いアスファルト舗装を整備するものであり、このうち平成19年度の事業内容は、測量設計一式及び農道舗装工事650mである。
【繰越事由】
計画に関する諸条件 ウ
【繰越理由】
① 当初、平成○年12月中旬に工事着手する予定であったが、 ② 資材運搬路の選定に当たり、地元住民と協議を行ったところ、 ③ こちらが提案した運搬路と民家が隣接しているため、騒音･粉塵対策を求められた。 ④ 結果、要望通り騒音･粉塵対策をすることで了解を得られたが、 ⑤ これらの協議に不測の日数（約3ヶ月）を要し工事着手が3月下旬にずれ込んだ。 ⑥ さらに、工事に必要な期間は約4ヶ月であるが、農繁期（4月中旬から9月上旬）は農業機械通行の障害となるため工事を中断せ ざるを得ず、事業完了は平成○年12月中旬の見込みである。
【事業概要】
【繰越事由】
【繰越理由】
注）計画別ごとに別葉とする。

## 様式３ 記載例
別紙様式３
工 程 表
事業名：廃校・廃屋等改修交流施設
地区名：○○地区
| 工 種 | 平 成 ○ 年 度 | [11 empty] | 平 成 □ 年 度
|  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ | ４ |  | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12
計 画
関係機関協議
実 施
設計積算
契約事務
工事
別紙様式３
工 程 表
事業名：防災安全施設
地区名：○○地区
| 工 種 | 平 成 ２０ 年 度 | [11 empty] | 平 成 ２１ 年 度
|  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ | ４ |  | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12
計 画
設計積算
実 施
借上交渉
契約事務
工事
別紙様式３
工 程 表
事業名：土地改良施設保全
地区名：△△地区
| 工 種 | 平 成 ２０ 年 度 | [11 empty] | 平 成 ２１ 年 度
|  | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | １ | ２ | ３ | ４ |  | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12
計 画
地元調整
実 施
測量設計
設計積算
契約事務
工事
工事中断（農繁期）