## Slide 1
牧場
のとき
もしも…
携帯用ハンドブック
農業版ＢＣＰ
牧場の体制及び行動基準
農林水産省北海道農政事務所 釧路地域拠点

## Slide 2
BCP（＝Business Continuity Plan：事業継続計画）とは、自然災害などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめ、中核事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを予め取り決めておく計画（以下、「ＢＣＰ」という）。
農業版BCPでは、災害対応業務を明確化、災害対応業務の目標時期、事業継続体制の計画をあらかじめまとめます。
想定災害
地震
風雪害
火災
水害
停電
土砂災害
もくじ
発災！まずはどうする？・・・・・・・・・・・・・・・・１
（基本方針、重要業務、目標復旧時間）
インフラ等の被害による影響と対応・・・・・・・・・・・４
緊急時の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３
わが家の防災メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・５～９
農業版ＢＣＰとは？

## Slide 3
まずはどうする？
人の命を守る
牛の命を守る
重要業務
目標復旧時間
12
時間以内
発災！
突然の災害でも慌てずに行動できるようにしましょう。
緊急事態において、業務の継続、早期復旧に向け、当牧場では重要業務を「飼養作業」と位置付けました。
継続、復旧すべき飼養作業の目標復旧時間(業務再開時間)を12時間と設定しました。
基本方針
社会的使命を念頭に、BCPの目的、基本方針は経営方針とも結びつきます。
１
１
２
３
供給責任を果たす
飼養作業

## Slide 4
確認対象 | 影響 | 担当者
人 | 家族を含めた安否確認 | 社長
建物等 | 自宅、牛舎、事務所、倉庫、機械 | 社長
資材 | 肥料・飼料・農薬等の在庫 | 専務
取引先 | 状況確認 | 社長
インフラ | 電気・水道・交通、通信回線の状況 | 専務
その他 | 灯油、軽油、重油、ガス | 専務
緊急時の体制
統括責任者：社長
代理者：専務
初動対応フェーズ- 緊急事態発生から -
状況確認
出勤・帰宅ルール
品目 | 数量
救急箱 | ２セット
飲料水 | ２L×20本
食料 | 従業員数×７日分
ヘルメット | ５個
簡易トイレ | 20セット
懐中電灯 | ５個
毛布 | ５枚
備蓄品の状況
出勤時
事務所内待機
在宅時
自宅待機
その他
一番近くの安全な場所で待機
2
１
２
３

## Slide 5
現状把握
牛の被害・健康状態の確認
被災状況に応じた作業方針決め
飼養作業の再開
出荷調整作業
作業準備
施設・設備の被害状況確認
作業対応の確認
非常用電源・水の確保
※電源が使用不可の場合は手作業へシフト
従業員への指示
取引先○○への状況報告
被災状況に応じた出荷対応
取引先○○への状況報告
共済への報告
発災から３時間
発災から10時間
発災から12時間
事業継続担当責任者：社長
副責任者：専務
緊急時の体制
3
事業継続フェーズ

## Slide 6
インフラ等の被害による影響と対応
種別 | 影響 | 対応（代替手段等）
電気 | 飼養管理ができない | 自家発電機の利用
灯油 | 施設設備の稼働ができない | 灯油タンク(平時の残量確認) 灯油缶で備蓄
水道 （農業用水含む） | 飼養管理ができない | 井戸水 貯水タンク 河川水のくみ上げポンプ 雨水の利用
通信 | PCや電話で取引先へ連絡がとれない | 携帯電話で対応
交通 | 飼料運搬車、家畜運搬車の運行ができない | 備蓄飼料の利用や、業者と事前に出荷の延期や配送の代替ルートを調整
牛舎等 | 牛の安全確保、施設の損壊 | あらかじめ避難場所と避難ルートを決めておく 飼養頭数の確認
その他 |  | 
4

## Slide 7
わが家の防災メモ
名 前 | 所在地 | 電 話
家族等
災害用伝言ダイヤル
大規模な災害の発生時に、安否確認の電話によって電話回線が混雑し、電話が繋がりにくい状況でも、伝言の録音・再生により、被災地内の家族や親戚・知人との連絡を可能にする伝言板です。
録音
再生
1
7
1
伝言の録音
1
7
伝言の再生
1
音声案内
音声案内
音声案内
音声案内
1
2
携帯電話固定電話でも可
自分の電話番号
自分の電話番号
災害用伝言板（Web171）
災害発生時に家族・知人などの安否を確認するインターネット上の伝言板です。事前に利用者の登録が必要です。
ＨＰ
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171.html
携帯電話固定電話でも可
5

## Slide 8
わが家の防災メモ
名 称 | 所在地 | 電 話
ＪＡ〇〇 | 〇〇町〇〇１－１ | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
〇〇町役場 | 〇〇町〇〇１－２ | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
〇〇警察署 | 〇〇町〇〇１－３ | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
〇〇消防署 | 〇〇町〇〇１－４ | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
〇〇町立病院 | 〇〇町〇〇１－５ | 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇
関係先・公共機関等
6
わが家の避難所 | 家族の集合場所

## Slide 9
わが家の防災メモ
災害情報の入手先
停電情報
ほくでん
防災情報全般
北海道防災ポータル
災害・防災情報
国土交通省
気象情報
釧路地方気象台
雨量・水位情報
国土交通省川の防災情報
土砂災害警戒情報
北海道土砂災害警戒情報システム
気象情報
気象庁キキクル
スマートフォン等で二次元バーコードを読み取りいただくと、ホームページやアプリを確認いただけます。
https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou
https://teideninfo.hepco.co.jp/
https://www.river.go.jp/
7
https://www.jmanet.go.jp/kushiro/
https://www.jma.go.jp/
https://www.bousai-hokkaido.jp/
https://www.mlit.go.jp/saigai/

## Slide 10
わが家の防災メモ
 | 災害状況 | 情報内容 | 備考
 | 気象情報(地震・津波・融雪水害等) |  | 
 | 町の避難指示等の状況 |  | 
 | 避難所・避難場所の開設状況 |  | 
 | 道路等の被害状況 |  | 
 | 河川 |  | 
 | 橋梁 |  | 
 | 土砂崩れ・崖崩れ等 |  | 
 | 病院の状況 |  | 
 | その他 |  | 
まちの災害状況の把握
8
発電機の燃料及びバッテリーの充電確認など、月１回は点検しましょう。また、発電機の使用マニュアルを備えておきましょう。
電源切替開閉器等の動作確認をしましょう。
日常の準備
断水対策として、水の必要量を確認しましょう。
貯水タンクの給排水ポンプの動作確認をしましょう。
河川からの取水の際の機械等の点検・動作確認をしましょう。
施設設備の倒壊や破損対策として、機材等の固定、予備部品の確保、電気配線図、水道管図面、機械等の説明書などをすぐに確認できるようにしておきましょう。

## Slide 11
わが家の防災メモ
なんでもメモ
9
※携帯用ハンドブックは、あくまで記載例としてイメージやポイントを解説
したものです。
個々の経営や地域等によって、方針、業務、緊急時の体制、被害による影
響と対応などは、それぞれに適したものを記載し作成してください。

## Slide 12
「携帯用ハンドブック」に関するお問い合わせ先
農林水産省 北海道農政事務所 釧路地域拠点
〒085-0017 釧路市幸町10丁目3番地
TEL：0154-99-9046