## 行政事業レビューシート
[27 empty] | 事業番号 | [7 empty] | 221
平成２８年度行政事業レビューシート | [25 empty] | （ | 農林水産省 | [10 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 治山事業（直轄） | [13 empty] | 担当部局庁 |  |  |  | 林野庁 | [8 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成２５年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  | 終了予定なし |  |  |  |  | 担当課室 |  |  |  | 国有林野部 業務課 森林整備部 治山課 | [8 empty] | 業務課長 吉村 洋 治山課長 猪島 康浩
会計区分 |  |  |  |  | #NAME?
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | 森林法第41条、46条、地すべり等防止法第10条、28条 | [13 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  | 森林・林業基本計画(平成28年5月24日閣議決定) 全国森林計画(平成25年10月4日閣議決定) 森林整備保全事業計画(平成26年5月30日閣議決定)
主要政策・施策 |  |  |  |  | #NAME? | [13 empty] | 主要経費 |  |  |  | #NAME?
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 森林の維持・造成を通じて、集中豪雨、台風、地震等に起因する山地災害から国民の生命・財産を保全するとともに、水源の涵養、生活環境の保全・形成等を図るため、荒廃地の復旧整備等を行うことにより安全で安心できる豊かな暮らしの実現を図る。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 国土の保全、水源の涵養、生活環境の保全等の森林の有する公益的機能の確保が必要な保安林等において、山腹斜面・渓流等を安定させる治山施設の設置等を実施。 このうち直轄治山事業については、①国有林野において実施する国有林野内治山事業、②民有林であって事業規模等一定の要件を満たし、国土保全上特に重要な箇所について、都道府県知事からの要望に基づいて実施する治山事業をそれぞれ行っている。
実施方法 |  |  |  |  | #NAME?
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [10 empty] | 25年度 | [5 empty] | 26年度 |  |  |  |  | 27年度 | [5 empty] | 28年度 |  |  |  |  | 29年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  | 24567 | [5 empty] | 24729 |  |  |  |  | 24913 | [5 empty] | 24039 |  |  |  |  | 29414
[7 empty] | 補正予算 |  |  |  | 8489 | [5 empty] | 1363 |  |  |  |  | 2204 | [5 empty] | -
[7 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  | 36729 | [5 empty] | 14865 |  |  |  |  | 3972 | [5 empty] | 3570 |  |  |  |  | -
[7 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  | -14865 | [5 empty] | -3972 |  |  |  |  | -3570 | [5 empty] | -
[7 empty] | 予備費等 |  |  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[7 empty] | 計 |  |  |  | 54920 | [5 empty] | 36985 |  |  |  |  | 27519 | [5 empty] | 27609 |  |  |  |  | 29414
[5 empty] | 執行額 | [5 empty] | 49860 | [5 empty] | 35583 |  |  |  |  | 27093
[5 empty] | 執行率（％） | [5 empty] | 90.79% | [5 empty] | 96.21% |  |  |  |  | 98.45%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | - |  | 年度 |  | 30 | 年度
[5 empty] | 平成30年度までに周辺の森林の山地災害防止機能等が確保される集落の数を約5万8千集落にする。 | [5 empty] | 治山対策を実施したことにより、周辺の森林の山地災害防止機能等が確保される集落の数 | [7 empty] | 成果実績 | 集落数 |  |  | 54900 |  |  | 55300 |  |  |  | 55600 |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 目標値 | 集落数 |  |  | 56000 |  |  | 55400 |  |  |  | 56000 |  | - |  |  |  | 58000
[19 empty] | 達成度 | ％ |  |  | 98 |  |  | 99.8 |  |  |  | 99.3 |  | - |  |  |  | -
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
横断的な施策に係る成果目標及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 |  |  |  |  | 成果指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[32 empty] | - |  | 年度 |  | - | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | 本事業は、環境省がとりまとめ、公表している「地球温暖化対策関係予算」において、一部「2030年までに温室効果ガスの削減に効果があるもの」があるが、主として「結果として温室効果ガスの削減に資するもの」に分類されており、我が国の温室効果ガスの排出削減等の直接的な効果を持たないものであるため、地球温暖化対策に係る横断的指標は設定できない。 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
地球温暖化 |  |  | 関係 |  | 算出方法 | - |  |  |  |  | -
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [14 empty] | 定性的な成果目標と25～27年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [5 empty] | 代替指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [5 empty] | 代替指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [5 empty] | 代替指標 | [8 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | 治山対策を実施した箇所数 | [13 empty] | 活動実績 | 箇所 |  |  | 877 |  |  | 605 |  |  |  | 484 |  | -
[19 empty] | 当初見込み | 箇所 |  |  | 881 |  |  | 598 |  |  |  | 462 |  | 399
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | 執行額（国費）／活動実績（実施箇所数） | [13 empty] | 単位当たり コスト | 百万円 /箇所 |  |  | 57 |  |  | 59 |  |  |  | 56 |  | 69
[19 empty] | 計算式 | 百万円 /箇所 |  |  | 49,860/877 |  |  | 35,583/605 |  |  |  | 27,093/484 |  | 27,609/399
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 28年度活動見込
[5 empty] | ／ | [13 empty] | 単位当たり コスト
[19 empty] | 計算式 | /
平成28・29年度予算内訳（単位：百万円） |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 28年度当初予算 |  |  |  | 29年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
|  | 治山事業費 | [6 empty] | 11065 |  |  |  | 12855 |  |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」8,327 所要額を計上。
|  | 国有林野内治山事業費 | [6 empty] | 12949 |  |  |  | 16536
|  | 営繕宿舎費 | [6 empty] | 25 |  |  |  | 23
|  | 計 | [6 empty] | 24039 |  |  |  | 29414
政策評価、経済・財政再生アクション・プログラムとの関係 |  | 政策評価 | 政策 |  | ４ 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材生産業の持続的かつ健全な発展
|  |  | 施策 |  | ⑰ 森林の有する多面的機能の発揮
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[32 empty] | - |  | 年度 |  | 30 | 年度
[5 empty] | 周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数 | [13 empty] | 実績値 | 集落数 |  |  | 54900 |  |  | 55300 |  |  |  | 55600 |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 目標値 | 集落数 |  |  | 56000 |  |  | 55400 |  |  |  | 56000 |  | - |  |  |  | 58000
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
[19 empty] | 実績値 | %
[19 empty] | 目標値 | %
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
国による直轄治山事業の実施により、国土の保全、水源の涵養、生活環境の保全等の森林のもつ公益的機能の確保が特に必要な保安林等における治山施設の設置や機能の低下した森林の整備等を推進し、周辺の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数を平成30年度までに5万8千集落に増加させることにより山地災害等の防止に寄与することができる。
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 25年度 |  |  | 26年度 |  |  |  | 27年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標年度
[34 empty] | 年度 |  |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [13 empty] | 目標 |  |  |  | 施策の進捗状況（目標）
目標年度
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 経済・財政再生 アクション・プログラム | 改革項目 |  | 分野： |  |  | 社会資本整備等 | [7 empty] | －
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | - | 年度 | [7 empty] | - |  | 年度 |  | - | 年度
[5 empty] | - | [13 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | - | 年度 | [7 empty] | - |  | 年度 |  | - | 年度
[5 empty] | - | [13 empty] | 成果実績 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 目標値 | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
[19 empty] | 達成度 | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
-
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野： |  |  | 社会資本整備等
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
|  |  | 改革項目 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 27年度 |  |  |  | 28年度 |  | 中間目標 |  |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [9 empty] | 年度 |  |  | 年度
成果実績
目標値
[19 empty] | 達成度 | ％
本事業の成果と改革項目・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [19 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [19 empty] | ○ |  | 当事業は、集中豪雨等に起因する山地災害の発生状況等を踏まえ、荒廃地の復旧整備等を行うものであり、国民の安全・安心の確保等をすることから、国民のニーズを反映している事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [19 empty] | ○ |  | 森林整備保全事業計画において示された「安全で安心な暮らしを支える国土の形成への寄与」を達成するための主要施策として位置付けられているところであり、国有林野については国が管理責務を有しているほか、民有林における直轄治山事業は、国土保全上特に重要で都道府県より要請がなされた箇所において実施するものであることから国で実施する必要がある。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [19 empty] | ○ |  | 森林整備保全事業計画において示された「安全で安心な暮らしを支える国土の形成への寄与」を達成するための主要施策として位置付けられている。 また、地域関係者の意見・要望や期待される効果を踏まえて事業を実施しており、優先度は高い。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [19 empty] | △ |  | 一般競争入札により工事発注を行っており、技術者不足等により一部工事において一者応札となっているが、技術者の配置要件の緩和等を図りながら、競争性の一層の向上に努めているところである。 また、一般競争入札に付したものの入札不調や不落等となった箇所や災害の発生等により応急的な対応を要する箇所において、やむを得ず随意契約となったところである。
|  |  | 一般競争入札、総合評価入札又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [18 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [18 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [19 empty] | ○ |  | 受益者は国民であり、負担関係は妥当である。
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [19 empty] | ‐ |  | 工事規模や工事内容により箇所毎の経費が大きく異なるため単純に比較はできない。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [19 empty] | ‐ |  | 国自らが直轄事業として実施していることから、資金の流れの中間段階での支出はない。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [19 empty] | ○ |  | 費目・使途は事業目的に即し、建設費等真に必要なものに限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [19 empty] | ○ |  | 執行率は90％以上である。
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [19 empty] | ○ |  | 荒廃の規模や形態等に応じた、必要かつ効果的・効率的な工種・工法により整備を実施するとともに、現地発生材の活用等により、工事コストの縮減を図っているところである。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [19 empty] | △ |  | 成果実績が成果目標を下回ったのは、集中豪雨等による新たな山地災害が発生し、一部の集落で山地災害防止機能が発揮できない状態となったためである。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [19 empty] | ○ |  | 施工条件に応じた工法検討や経済比較を行い効果的に実施している。
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [19 empty] | ○ |  | 当初見込み以上の実績である。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [19 empty] | ○ |  | 山地災害の発生の未然防止や被害の軽減等に効果を発揮している。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [19 empty] | ○ |  | 治山事業(直轄)は、国有林野において実施する国有林野内治山事業及び、民有林であって事業規模等一定の要件を満たし、国土保全上特に重要な箇所について、都道府県知事からの要望に基づいて実施する治山事業を行っているものであることから、都府県が行う治山事業（補助）との役割分担は行われている。
|  | 所管府省・部局名 | [8 empty] | 事業番号 |  |  |  | 事業名
|  | 林野庁 | [8 empty] | ０２０６ |  |  |  | 治山事業（補助）
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | ・直轄治山事業は、集中豪雨等に起因する山地災害の発生状況等を踏まえ、荒廃地の復旧整備等を行うものであり、国民の安全・安心の確保の観点から、必要不可欠のものである。 ・前年度からの繰越し額については、27年度の3,972百万円から28年度の3,570百万円となっているが、引き続き繰越し額の縮減を図ることが必要。 ・今後とも必要な治山事業が実施できるよう、引き続きコストの縮減に取り組み、効率的な予算執行に努め治山対策を実施する箇所を可能な限り増加させることが必要。
|  | 改善の 方向性 |  |  | ・早期発注による工期の確保等により、年度内の工事完了に努め、可能な限り繰越し額の縮減等を図り、早急に地域の安全・安心の確保に努める。 ・現地発生資材の活用、既存施設の機能強化を含むコスト縮減効果が期待できる工法の採用等、施工条件に応じたコスト縮減対策を引き続き積極的に推進する。 ・技術者不足等により一部工事において一者応札となっているが、技術者の配置要件の緩和等を図りながら、引き続き競争性の向上に努める。
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
事業内容の 一部改善 |  |  |  | 本事業は、資金の流れＡにおいて、１者応札となっている。また、成果実績において、「治山対策を実施したことにより、周辺の森林の山地災害防止機能等が確保される集落の数」が当初の目標を下回っている。以上のことから、「支出先の選定における競争性・透明性の一層の向上」、「成果目標達成のための支援方策の見直し」を行うべきであり、本事業は「事業内容の一部改善」とする。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
執行等改善 |  |  |  | 山地災害の発生等による他事業も含む工事の集中など地域の状況も十分に考慮しつつ、早期発注による工期の確保や、建設工事の技術者の専任等に係る取扱いに当たっての適切な運用等による１者応札及び入札不調対策を行い、競争性・透明性の向上に取り組む。 成果実績の向上を図るため、引き続き事業の重要度・優先度に応じた事業実施箇所の重点化を行うとともに、早期発注による工期の確保を行い効率的な予算執行に努める。
備考
※平成26年度行政事業レビュー公開プロセス 結果：事業内容の一部改善(優先順位付けとコスト縮減に普段の工夫が必要等） ※現在の状況 ・アウトカム指標については、「当面５年間で山地災害防止機能等を確保すべき集落数」に対する進捗の評価と併せ、「山地災害のおそれがある集落の全体数」を政策評価において示しているところ。 ・平成27年度予算において、治山施設の長寿命化によるコスト縮減に資するための調査を実施し、治山施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン及び治山施設個別計画策定マニュアルを策定し各都道府県等に通知。平成28年度においては、マニュアルの充実に向けた検討及び技術向上のための現地検討会を開催することを予定。 ・施工条件に応じた工法検討や経済比較を行いコスト縮減対策を引き続き、積極的に推進しているところ。 ・事業の重要度、優先度に応じた事業実施箇所の重点化について、「国有林治山事業実施要領」を一部改正し明確化したところ。
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  |  |  | 0396 | [6 empty] | 平成23年度 |  |  |  |  | 0401 | [6 empty] | 平成24年度 | [5 empty] | 0448、新25-0080
平成25年度 |  |  |  |  | 0206、新25-0022 | [6 empty] | 平成26年度 |  |  |  |  | 0182 | [6 empty] | 平成27年度 | [5 empty] | 0213
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成27年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.中部森林管理局 | [15 empty] | B.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 建設費 |  |  |  | 治山事業の施工に関する請負費（木曽土建工業（株） 413百万円、一般競争入札等） | [9 empty] | 6518 |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | 設計費 |  |  |  | 治山施設等の施工を実施するために必要な調査、設計等（(株)森林テクニクス ２３９百万円、一般競争入札等） | [9 empty] | 519 |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | 役務費 |  |  |  | 治山事業を実施するために必要な公共施設負担金、ヘリコプター運航単価請負業務等（（株）長野林友 ３３百万円、一般競争入札等） | [9 empty] | 53 |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | 営繕宿舎費 |  |  |  | 治山事業を実施するために必要な宿舎、敷地等の借り上げ料金 | [9 empty] | 6 |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | - |  |  |  | - | [9 empty] | - |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | - |  |  |  | - | [9 empty] | - |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | - |  |  |  | - | [9 empty] | - |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | - |  |  |  | - | [9 empty] | - |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | - |  |  |  | - | [9 empty] | - |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | - |  |  |  | - | [9 empty] | - |  | - |  |  |  | - | [10 empty] | -
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 7096 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | C. | [15 empty] | D.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | E. | [15 empty] | F.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
[5 empty] | G. | [15 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [9 empty] | 金 額 (百万円） |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 計 | [13 empty] | 0 |  | 計 | [14 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 中部森林管理局 | [5 empty] | 4000012080002 |  |  | 治山事業（直轄）の実施 | [7 empty] | 7097 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | 1 | 関東森林管理局 | [5 empty] | 4000012080002 |  |  | 治山事業（直轄）の実施 | [7 empty] | 4760 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
3 | 1 | 東北森林管理局 | [5 empty] | 4000012080002 |  |  | 治山事業（直轄）の実施 | [7 empty] | 4590 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
4 | 1 | 近畿中国森林管理局 | [5 empty] | 4000012080002 |  |  | 治山事業（直轄）の実施 | [7 empty] | 4382 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
5 | 1 | 四国森林管理局 | [5 empty] | 4000012080002 |  |  | 治山事業（直轄）の実施 | [7 empty] | 3254 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
6 | 1 | 九州森林管理局 | [5 empty] | 4000012080002 |  |  | 治山事業（直轄）の実施 | [7 empty] | 3009 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 支 出 額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  | 業 務 概 要 | [7 empty] | 契約額 （百万円） |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
農林水産省
２７，０９３百万円
Ａ．森林管理局 ２７，０９３百万円
（中部森林管理局７，０９７百万円ほか５森林管理局）
工事の施工及び工事の施工に係る調査・設計
①建設費 ６，５１８百万円
・一般競争入札 ６，４２７百万円
木曽土建工業（株） ４１３百万円 外１０４社
②設計費 ５１９百万円
・一般競争入札 ５１６百万円
（株）森林テクニクス ２３９百万円 外１２社
③役務費 ５３百万円
④営繕宿舎費 ６百万円
【中部森林管理局の執行状況 ７，０９７百万円】

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 |  |  |  | 直接実施 |  |  |  |  | （選択してください） | 不明 | 平成２５年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争入札 | 社会保障 | A
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  |  | 委託・請負 | ○ | 委託・請負 | 委託・請負 | 新28 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成２６年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 総合評価入札 | 社会資本整備等 | B
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  |  | 補助 |  |  | 委託・請負 | 新29 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成２７年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 随意契約 （企画競争） | 制度・地方行財政 | C
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  |  | 負担 |  |  | 委託・請負 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成２８年度 | 終了予定 | 予定通り終了 | 随意契約 （公募） | 文教・科学技術、 外交、安全保障・防衛等 | D
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 | ○ | 公共事業 | 公共事業 | 交付 |  |  | 委託・請負 |  | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成２９年度 | 現状通り | 現状通り | 随意契約 （少額） | - | E
観光立国 |  |  |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  | 公共事業 | 貸付 |  |  | 委託・請負 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３０年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | F
交通安全対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  | 公共事業 | その他 |  |  | 委託・請負 |  | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３１年度 |  |  | - |  | G
高齢社会対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３２年度 |  |  |  |  | H
国土強靱化施策 | ○ | 国土強靱化施策 | 国土強靱化施策 | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  | 公共事業 | 委託・請負 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３３年度 |  |  |  |  | I
子ども・若者育成支援 |  |  | 国土強靱化施策 | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 |  |  | 公共事業 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３４年度 |  |  |  |  | J
自殺対策 |  |  | 国土強靱化施策 | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３５年度 |  |  |  |  | K
障害者施策 |  |  | 国土強靱化施策 | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | 公共事業 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成３６年度 |  |  |  |  | L
少子化社会対策 |  |  | 国土強靱化施策 | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成３７年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  |  | 国土強靱化施策 | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成３８年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  |  | 国土強靱化施策 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成３９年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 | ○ | 地球温暖化対策 | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４０年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | W
|  |  | 国土強靱化施策、地球温暖化対策 | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | X
国土強靱化施策、地球温暖化対策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | Y
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | Z
|  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２９年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３０年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３１年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３２年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
新