## 11-1精度確認試験実施手順書
（様式 － 11-1）
施工履歴データの精度確認試験実施手順書
１ 実施時期
作業装置位置の測定精度確認のため、出来形管理範囲着工前にテスト作業による精度確認試験を現場ごとに１回実施する。また、作業期間中の精度を管理する目的で、静止状態での精度確認を日々実施することとする。なお、「ICT 建設機械等の認定に関する規程」により認定され、規程の「別表２ 申請者が公表を求める事項」について、認定事業者が精度確認方法を公表している場合は、本要領案に規定されている確認方法のほか、認定事業者が公表している精度確認方法によることができる。
２ 実施方法
１）テスト作業による精度確認（着工前の精度確認）
施工前に、ＩＣＴ建設機械によるテスト作業を行い、施工履歴データの測定精度を確認する。確認は下記の①及び②の方法で行う。精度確認結果は、様式11-2に記録する。
①実際に掘削整形作業、締固め作業を行う方法
本確認は、施工履歴データによる出来形管理を行う範囲の形状に応じて、平場又は法面にて１回実施する。施工に使用するＩＣＴ建設機械を用い、現場内の適切な場所で整形作業、締固め作業を行う。作業中に施工履歴データを記録する。作業後、トータルステーション（ＴＳ）等で出来形を検測する。施工履歴データから求める出来形と、ＴＳ等光波方式で検測した点の３次元座標とを比較し、精度確認基準を満たすことを確認する。
【ＩＣＴバックホウの実施手順】
本施工を実施する前に、実際に掘削整形作業を行い、施工履歴データを取得する。ＩＣＴバックホウより取得した施工履歴データと真値（真値はＴＳ等光波方式で計測）を比較し、真値との差異を確認する。この試験は、施工対象現場の条件を踏まえて、平場又は法面において実施する。この試験は、本施工区間の一部で実施してもよい。試験施工を実施する範囲（広さ）については任意とするが、実施範囲内で１ｍ以上の離隔をもってＴＳ等光波方式で計測した点を配置できるような範囲（広さ）で実施すること。検測箇所は16か所以上とする。
図-１ ＩＣＴバックホウの実際に掘削作業を行う方法 （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省）
【ＩＣＴブルドーザの実施手順】
本施工を実施する前に、実際に掘削整形作業を行い、施工履歴データを取得する。 ＩＣＴブルドーザより取得した施工履歴データと真値（真値はＴＳ等光波方式で計測）を比較し、真値との差異を確認する。ＴＳの計測点は、ブルドーザによる作業実施後、排土板下端の左右端点付近又は履帯下面の左右端点が通過したライン付近に設定する。この試験は、施工対象現場の条件を踏まえて、平場又は法面において実施する。この試験は、本施工区間の一部で実施してもよい。 試験施工を実施する範囲（広さ）については任意とする。検測箇所は、２方向の走行を含めて、延べ12か所以上とする。
図-２ ＩＣＴブルドーザの実際に掘削作業を行う方法 （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省））
②ＩＣＴ建設機械の作業装置位置を計測する方法
ＩＣＴ建設機械の施工履歴データと真値（真値はＴＳ等光波方式で計測）を比較、差異を確認する。
【ＩＣＴバックホウの実施方法】
計測は、ケース１～７の７ケースの姿勢において、施工履歴データを記録する箇所にプリズムを設置し、ＴＳ等により精度を確認する。ＴＳ等光波方式による計測は、１ケースとする。計測点数は各ケースにて 1 回以上とする。バケット背面の土と接する箇所の座標を施工履歴データとして記録することができるシステムを用いる場合は、刃先の精度確認試験を実施する７ケースのうち１ケースで、バケット背面の土と接する箇所における施工履歴の精度確認を追加で実施する。全てのケースで水平・標高の較差が±50mm以内であること。
図-３ ＩＣＴバックホウの作業装置位置の確認ケース （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省））
表１ ＩＣＴバックホウの作業装置位置の確認姿勢の設定例 （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省））
【ＩＣＴブルドーザの実施方法】
ＩＣＴブルドーザから提供される排土板下端（左右端部）又は履帯下面（左右端部）の位置とＴＳ等光波方式の計測による計測結果との較差を算出し、水平位置及び標高（Δｘ，Δｙ，Δｚ）で±50mm 以内であることを確認する。 計測は、排土板については３ケースの異なる姿勢（排土板の角度）で実施する。履帯下面については３ケースで実施する。 各ケースについて、施工履歴を記録する点（排土板又は履帯下面の施工履歴データを記録する箇所）を左右各１点ずつ計測する。
図-４ ＩＣＴブルドーザの作業装置位置を確認する方法（排土版下端） （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省））
図-５ ＩＣＴブルドーザの作業装置位置を確認する方法（履帯下面） （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省））
２）施工期間中の日々の精度確認
評価方法は、ＩＣＴ建設機械から提供される作業機位置座標と、既知点又はＴＳ等光波方式により計測した座標との較差を算出し、水平・標高較差が精度確認基準に示す基準値以内であることを確認する。なお、本精度確認試験の確認点数は1点とする。 ＩＣＴバックホウ、ＩＣＴブルドーザのいずれの場合も、バケット形状や履帯の厚み・形状を考慮して、施工履歴の標高計測値を一定寸法だけオフセットして記録しているシステムについては、ＴＳ等光波方式による高さ計測値と、オフセットした施工履歴データとの比較により精度を検証してもよい。また、直接ピンポールで施工履歴計測点を計測できない場合は、オフセットした点で精度確認を実施してもよい。 試験結果を提出する必要はないが、監督職員の求めに応じて提出できるよう保管しておくこと。
図-６ 標準的な確認方法 （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省））
３ 評価基準
計測結果を従来手法による計測結果と比較、その差が次表の測定精度を満足することを確認する。
１）テスト作業による精度確認（着工前の精度確認）
表-１ 精度確認試験での精度確認基準
| 項目 |  | 測定精度 |  |  |  | 計測密度
| 部分払い 出来高計測 |  | ①又は②のどちらかを実施 【①実際に掘削・整形作業を行う方法】 法面又は平場で下記の精度を確認する 水平・鉛直方向（Δｘ、Δｙ、Δｚ） 各±200mm以内 【②ICT建設機械の作業装置位置を計測す る方法】 鉛直方向（Δｚ） ±50mm以内 |  |  |  | 1点以上/1㎡（1m×1mﾒｯｼｭ）
| 出来形計測 |  | ①及び②の両方実施 【①実際に掘削・整形作業を行う方法】 法面又は平場で下記の精度を確認する 水平・鉛直方向（Δｘ、Δｙ、Δｚ） 各±50mm以内 【②ICT建設機械の作業装置位置を計測す る方法】 水平・鉛直方向（Δｘ、Δｙ、Δｚ） 各±50mm以内 |  |  |  | 1点以上/1㎡（1m×1mﾒｯｼｭ）
２）日々の精度確認
| 施工履歴を用いた管理 の適用対象 |  |  | 測定精度
| 出来形計測 |  |  | 水平・鉛直方向（Δｘ、Δｙ、Δｚ） 各±50mm以内
４ 日々の出来形確認
施工履歴データにより出来形管理を実施する範囲の整形作業実施後、出来形が情報化施工技術 の活用ガイドラインに記載の「出来形管理基準及び規格値」の面管理の場合の規格値を満足して いることを計測により確認する。出来形確認の計測方法にはＴＳ等光波方式を用い、計測点数は １日の施工範囲に対して３点以上とする。計測点は計測員が安全に立ち入れる範囲内で、１日の 施工範囲に対して偏りなく配置すること。計測は日々の施工完了後に計測を行うことを基本とす るが、ＧＮＳＳ衛星の測位状況が悪化しないことが予測されている場合や、数日の施工・計測に より、良好な精度が得られている場合は、数日分の計測をまとめて１回で実施してもよい。ここ で１日の施工範囲とは、整形作業等を実施した日に整形作業が完了した範囲のことを指す。 出来形管理結果は次図に示す様式で記録し、監督職員の求めに応じて提出できるよう保管して おくこと。
日々の出来形確認結果
| 工 種 盛土工 |  |  |  |  | 測定者 ●● ●●
| 種 別 |  |  |  |  | 合否判定結果 合格
| 測点名 | 施工日 | 測定箇所 | 規格値 | 設計値 | 実測値 | 較差
| ① | 2022-09-08 | 法面 | ±190 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ② |  | 法面 | ±190 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ➂ |  | 法面 | ±190 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ④ |  | 法面 | ±190 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ➄ | 2022-09-09 | 平場 | ±150 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ⑥ |  | 平場 | ±150 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ⑦ |  | 平場 | ±150 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ⑧ |  | 法面 | ±190 | ●●.● | ●●.● | 0.001
| ➈ |  | 法面 | ±190 | ●●.● | ●●.● | 0.001
図-７ 日々の出来形確認結果（様式）
５ 実施結果の記録
「２ １）テスト作業による精度確認」及び「２ ２）施工期間中の日々の精度確認」の実施結果を記録・提出する。 様式11-2に、作業装置位置の取得精度に関する記録シートを示す。
６ 測定精度を満足しない場合の対応
精度確認試験で測定精度を満足できない場合は、ＩＣＴ建設機械のキャリブレーションを再度実施し、精度を是正した後、再試験を行う。
【「①実際に掘削・整形作業を行う方法」についての解説】
ＴＳ等光波方式で計測した点と施工履歴データ（点群データ又はこれらをつないだＴＩＮデータ）との、ｘ，ｙ，ｚ座標の差（Δｘ、Δｙ、Δｚ）を求め、これらが各±50mm以内であることを確認する。 ＴＳ等光波方式で計測した点とＴＩＮデータを比較する場合は、ＴＩＮ内の点（ＴＳ等光波方式で計測した点の近傍にあるＴＩＮの面上に、施工者の判断で点を選定できる）と、ＴＳ等光波方式で計測した点とのｘ，ｙ，ｚ座標の差をΔｘ、Δｙ、Δｚとする。
図-８ ①実際に掘削・整形作業を行う方法 （出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和６年３月国土交通省））
①
②
➂
④
➄
⑥
⑦
⑧
➈

## 11-2精度確認試験結果報告書
（様式 － 11-2）
年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
施工履歴データの精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 |  |  | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 |  |  | 天候： 気温：
|  | 測定場所 |  |  | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 |  |  | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） |  |  | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 |  |  | ・施工履歴データの取得による計測標高と、ＴＳ等光波方式による計測標高との較差
２．精度確認試験結果
差の確認（鉛直方向の測定精度）
施工履歴データの取得による計測標高 ― ＴＳ等光波方式による計測標高
①実際に掘削・整形作業を行う方法
|  | 較差 | 点番 | 平場
|  |  |  | △Ｘ | △Ｙ |  | △Ｚ
1
2
3
|  |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
|  | 基準 |  | ±50mm 以内
合否
本確認は、施工履歴データによる出来形管理を行う範囲の形状に応じて、平場又は法面にて 1 回実施する。
②ＩＣＴ建設機械の作業装置位置を計測する方法
|  | 較差 | 点番 | 平場
|  |  |  | △Ｘ | △Ｙ |  | △Ｚ
1
2
3
|  |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・
|  | 基準 |  | ±50mm 以内
合否

## 11-3精度確認試験実施手順書（表層安定処理等）
（様式 － 11-3）
施工履歴データの精度確認試験実施手順書 （地盤改良工（表層安定処理等、固結工（中層混合処理））
１ 実施時期
作業装置位置の測定精度確認のため、ＩＣＴ地盤改良機械による撹拌装置の位置計測精度を確認する確認試験を実施する。この試験は施工着手前に、工事毎に１回実施する。
２ 実施方法
地盤改良の着工前に、撹拌装置の位置計測についてのキャリブレーションが完了したＩＣＴ地盤改良機械を用い、撹拌装置履歴データの測定精度を確認する。確認は下記の（１）、（２）のいずれかの方法によって行う。精度確認結果は、様式11-4に従って記録する。
（１）ｘ,ｙ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認し、施工基面からの深度（Ｈ）をレベル、水糸等で確認する方法
①ｘ,ｙ座標の確認
・施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。 ・ＩＣＴ地盤改良機械の撹拌装置を現場内の任意の場所に設置する。ＩＣＴで計測される攪拌装置の中心軸とのｘ,ｙの座標を記録する。 ・撹拌装置を設置したポイントに目串等のポイントを設置し、撹拌装置を移動させた後、ＴＳ等光波方式でｘ,ｙの座標を計測する。 ・目串等の位置と撹拌装置の中心軸とのｘ,ｙの各成分の差が±100mm以内であることを確認する。
②施工基面からの深度（Ｈ）又は標高（ｚ）をレベル、水糸等で確認
以下のｉ）、ii）のいずれかの方法で確認する。
ｉ）ＩＣＴで撹拌装置の標高（ｚ）を計測している場合
・撹拌装置軌跡データと計測している点のｚ座標をＴＳ等光波方式又はレベル又は標尺と水準器等を用いて計測する。 ・計測と同時にＩＣＴ地盤改良機械の車載モニターに表示される撹拌装置のｚ座標を記録する。 ・両者の撹拌装置の標高（ｚ）を比較し、差が±100mm以内であることを確認する。
ii）撹拌装置を０セットした高さからの深度（Ｈ）を計測している場合
・撹拌装置を任意の高さに静置する。その際、撹拌装置は鉛直に立てる。 ・撹拌装置の高さ計測値を車載モニター上で０セットすると同時に、撹拌装置の高さをＴＳ等光波方式又はレベル又は標尺と水準器で計測する（計測に用いるベンチマークのｚ座標は公共座標系である必要はなく、本精度確認のために仮に設置した高さの基準を用いてよい）。また、撹拌装置のどこを計測箇所として選ぶかについても任意であり、部材のジョイント部等、高さをあたるのに分かりやすい箇所を選んでよい。 ・撹拌翼を高さ方向に１ｍ以上動かす。 ・車載モニターの表示から撹拌装置の高さ方向の移動量を記録する。 ・撹拌翼の高さ方向の移動量をＴＳ等光波方式又はレベル又は標尺と水準器等を用いて計測する。 ・両者を比較し、差が±100㎜以内であることを確認する。
（２）ｘ,ｙ,ｚ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認する方法
・施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に設置する。 ・ＩＣＴで撹拌装置軌跡データを計測している点（例：撹拌翼の幅・奥行き方向の中点で、かつ撹拌翼が最も深く撹拌する点）を、マーキングする。又は撹拌装置軌跡データを計測している点を復元できるように逃げ点をマーキングする。 ・マーキングした点又はマーキングを元に復元した撹拌装置軌跡データを計測している点のｘ,ｙ,ｚ座標をＴＳ等光波方式で計測するとともに、ＩＣＴ地盤改良装置の車載モニターに表示される撹拌装置の３次元座標（ｘ,ｙ,ｚ）を記録する。 ・ＴＳ等光波方式で計測したｘ,ｙ,ｚ座標と車載モニターに表示されたｘ,ｙ,ｚ座標とを比較し、ｘ,ｙ,ｚ各成分の差が±100mm以内であることを確認する。
３ 評価基準
計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。
表１ 精度確認試験での精度確認基準
| 試験モード | 精度確認基準 | 備考
| （１）ｘ,ｙの精度をＴＳ等光波方式で確認し、施工基面からの深度（Ｈ）又はｚをレベルや水糸等で確認する方法 | 平面座標（ｘ,ｙ）の各成分の較差：±100ｍｍ以内 ０セットした位置からの高さ方向の移動量（Ｈ）又は標高（ｚ）の較差：±100㎜以内 | 現場ごとに１回実施
| （２）ｘ,ｙ,ｚ座標の精度を確認する方法 | ３次元座標(ｘ,ｙ,ｚ)の各成分の較差：±100mm以内 | 〃
※（１）又は（２）のいずれかの方法で確認する
４ 実施結果の記録
精度確認の実施結果を記録・提出する。 様式11-4に、撹拌装置位置の取得精度に関する記録シートを示す。

## 11-4精度確認試験結果報告書 （表層安定処理等）
（様式 － 11-4）
| 地盤改良工（表層安定処理等、固結工（中層混合処理）） | [5 empty] | 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
施工履歴データの精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 |  |  | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 |  |  | 天候： 気温：
|  | 測定場所 |  |  | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 |  |  | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） |  |  | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 |  |  | ・施工履歴データと実測値との較差
２．精度確認試験結果
施工履歴データによる計測座標等 ― ＴＳ等光波方式による計測座標
|  |  | 実施箇所 | △ｘ （ｘ成分の較差） | △ｙ （ｙ成分の較差） | △Ｈ（０セットした位置からの高さ方向の移動量Ｈの較差）又は△ｚ（ｚ成分の較差）
|  |  | No.〇〇位置 | 23mm | 43mm | 15mm
|  |  | 基準 | ±100mm以内
|  |  | 合否 | 合格

## 11-5精度確認試験実施手順書（スラリー攪拌工）
（様式 － 11-5）
施工履歴データの精度確認試験実施手順書 （地盤改良工（固結工（スラリー攪拌工））
１ 実施時期
作業装置位置の測定精度確認のため、ＩＣＴ地盤改良機械による撹拌装置の位置計測精度を確認する確認試験を実施する。 また、撹拌翼の径が設計の杭径以上であることを実測により確認する。この試験は施工着手前に、工事毎に１回実施する。
２ 実施方法
２－１ 位置測定精度の確認
地盤改良の着工前に、撹拌装置の位置計測についてのキャリブレーションが完了したＩＣＴ地盤改良機械を用い、撹拌装置位置データの測定精度を試験杭（施工初回の杭）のみ確認する。なお、スラリー撹拌工の施工期間が６か月を超える場合は、確認頻度を別途協議する。確認は以下の（１）、（２）のいずれかの方法によって行う。精度確認結果は、様式11-6に従って記録する。
（１） ｘ,ｙ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認し、 深度等で計測される施工基面からの深さＨの精度をレベル等で確認する方法
①ｘ,ｙ座標の確認
・施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。 ・設計の杭芯位置にＴＳ等で目串等のポイントを設置する。 ・ガイダンス機能を用いて撹拌装置先端の中心を設計の杭芯位置に合わせる。 ・目串等の位置と撹拌装置の中心軸とのｘ,ｙの各成分の差が±100㎜以内であることを確認する。
②施工基面からの深度（Ｈ）又は標高（ｚ）をレベル等で確認
ｉ）ＩＣＴで撹拌装置の標高（ｚ）を計測している場合
・撹拌装置軌跡データと計測している点のｚ座標をＴＳ等光波方式又はレベル又は標尺と水準器等を用いて計測する。 ・計測と同時にＩＣＴ地盤改良機械の車載モニターに表示される撹拌装置のｚ座標を記録する。 ・両者の撹拌装置の標高（ｚ）を比較し、差が±100mm以内であることを確認する。
ii）撹拌装置を０セットした高さからの深度（Ｈ）を計測している場合
・撹拌装置を任意の高さに静置する。その際、撹拌装置は鉛直に立てる。 ・撹拌装置の高さ計測値を車載モニター上で０セットすると同時に、撹拌装置の高さをＴＳ等光波方式又はレベル又は標尺と水準器で計測する（計測に用いるベンチマークのｚ座標は公共座標系である必要はなく、本精度確認のために仮に設置した高さの基準を用いてよい）。また、撹拌装置のどこを計測箇所として選ぶかについても任意であり、部材のジョイント部等、高さをあたるのに分かりやすい箇所を選んでよい。 ・撹拌翼を高さ方向に１ｍ以上動かす。この時、撹拌翼をとりつけた状態では１ｍ以上の動作が困難である場合は、撹拌翼を取り外した状態で行ってもよい。 ・車載モニターの表示から撹拌装置の高さ方向の移動量を記録する。 ・撹拌翼の高さ方向の移動量をＴＳ等光波方式又はレベル、又は標尺と水準器等を用いて計測する。 ・両者を比較し、差が±50㎜以内であることを確認する。
・撹拌翼先端の中央のｘ,ｙをＴＳ等光波方式で計測 ・撹拌翼引き上げ前後のｚ又はＨをレベルとＩＣＴで計測 ・△ｘ、△ｙが100mm、△Ｈが50mm以内であれば合格
図１ 位置測定精度の確認
（２）ｘ,ｙ,ｚ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認する方法
・施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に設置する。 ・ＩＣＴ地盤改良機械の撹拌装置が届く範囲内の地面に目串等のポイントを設置する。 ・撹拌装置先端の掘削中心点を、マーキングする。又は、撹拌装置軌跡データを計測している点を復元できるように逃げ点をマーキングする。 ・マーキングした点又はマーキングを元に復元した撹拌装置軌跡データを計測している点のｘ,ｙ,ｚ座標をＴＳ等光波方式で計測するとともに、ＩＣＴ地盤改良装置の車載モニターに表示される撹拌装置の３次元座標（ｘ,ｙ,ｚ）を記録する。 ・ＴＳ等光波方式で計測したｘ,ｙ,ｚ座標と車載モニターに表示されたｘ,ｙ,ｚ座標とを比較し、ｘ,ｙ,ｚ各成分の差が±100mm以内であることと、ｚ成分の差が±50mm以内であることを確認する。
２－２ 撹拌翼の径の確認
撹拌翼の径φを実測し、設計杭径Ｄ以上であることを確認する。確認結果は様式11-6に従って記録する。
３ 評価基準
計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。
表１ 位置測定精度の確認についての確認基準
| 試験モード |  | 精度確認基準
| （１）ｘ,ｙ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認し、施工基面からの深さ（Ｈ）又は標高（ｚ）をレベル等で確認する方法 |  | ・平面座標（ｘ,ｙ）の各成分の較差：±100ｍｍ以内 ・０セットした位置からの高さ方向の移動量（Ｈ）又はｚ成分の較差：±50㎜以内
| （２）ｘ,ｙ,ｚ座標の精度を確認する方法 |  | ・平面座標(ｘ,ｙ)の各成分の較差：±100mm以内 ・ｚ成分の較差：±50㎜以内
表２ 撹拌翼の径の確認についての確認基準
確認基準
撹拌翼の径φが設計の杭径Ｄ以上（Ｄ≦φ）
４ 実施結果の記録
精度確認の実施結果を記録・提出する。 様式11-6に、撹拌装置位置の測定精度に関する記録シートを示す。

## 11-6精度確認試験結果報告書（スラリー攪拌工）
（様式 － 11-6）
| 地盤改良工（固結工（スラリー攪拌工）） | [5 empty] | 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
施工履歴データの精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 |  |  | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 |  |  | 天候： 気温：
|  | 測定場所 |  |  | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 |  |  | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） |  |  | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 |  |  | ・施工履歴データと実測値との較差
２．精度確認試験結果
■位置計測精度
施工履歴データによる計測座標等 ― ＴＳ等光波方式による計測座標
|  |  | 実施箇所 | △ｘ （ｘ成分の較差） | △ｙ （ｙ成分の較差） | △Ｈ（０セットした位置からの高さ方向の移動量Ｈの較差）又は△ｚ（ｚ成分の較差）
|  |  | No.〇〇位置 | 23mm | 43mm | 15mm
|  |  | 基準 | ±100mm以内 |  | ±50mm以内
|  |  | 合否 | 合格
■撹拌翼の径の確認
|  |  | 撹拌翼の径φ |  | 1610mm
|  |  | 設計杭径Ｄ |  | 1600mm
|  |  | 基準 |  | Ｄ≦φ
|  |  | 合否 |  | 合格

## 11-7地中貫入を行っての深さ計測値のキャリブレーション結果
（様式 － 11-7）
年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
地中貫入を行っての深さ計測値のキャリブレーション結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 |  |  | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 |  |  | 天候： 気温：
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） |  |  | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
２．精度確認試験結果
①ＩＣＴ地盤改良機による深さ計測値の確認
|  | （Ａ）深さ（貫入長） |  | 14.35ｍ
②残尺計測による深さの確認
|  | ロッド長 |  | 17.00ｍ
|  | 残尺 |  | 2.65ｍ
|  | （Ｂ）深さ （ロッド長－残尺） |  | 14.35ｍ
③差の確認
（Ａ）ＩＣＴによる深さ計測値 －（Ｂ）残尺計測による深さ
|  |  | 実施箇所 | 測点 No.2＋15 付近
|  |  | 改良体番号 | Ａ－１
|  |  | （Ａ）－（Ｂ） | 14.35ｍ － 14.35ｍ ＝ 0ｍ
|  |  | 基準 | ±100mm以内
|  |  | 合否 | 合 格