2-3　総　括　表

頭首工総括表

| 工種 |  |  |  | 頭首工 |  |  | 業務名 |  |  | ○○頭首工実施設計 |  |  |  | 発注者 | ○○農業水利事業所 |  |  |  |  |  |  |  | 受注者 |  |  | ㈱○○コンサルタンツ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 |  |  |  | ○○農地防災事業 |  |  | 業務場所 |  |  | ○○県○○郡○○町○○地先 |  |  |  | 型式 | フローティングタイプの全可動堰 |  |  |  |  |  |  |  | 作成年月日 |  |  | 平成○年○月○日 |  |  |  |  |
| 水系名 |  |  |  | ○○水系 |  |  | 河川名 |  |  | ○○川 |  |  |  |  | 河川区分 |  |  |  | 一級河川 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河川 | 流域面積 |  |  |  | 956 ㎞2 | 計画高水流量 |  |  |  | 6,300 ｍ３／s |  | 計画高水位 | HWL64.456 ｍ |  | 施工計画の有無 |  |  |  | ■有 □無 |  |  | 工事特別仕様書の有無 |  |  |  |  |  | ■有 □無 |  |  |
|  | 渇水量 |  |  |  | 5.2 ｍ３／s | 低水量 |  |  |  | 9.5 ｍ３／s |  | 平水量 | 15.5 ｍ３／s |  | 施工計画 | (工期，工種，施工順序，建設機械，工程計画等について箇条書きにまとめる。) 工期；平成○年度～平成○年度の５年間（第１期工事～第５期工事） 工種；本体工事、旧跡撤去、護岸工事 施行順書；第１～３期；本体工事、第４～５期；旧跡撤去、護岸工事 建設機械；21tブル、0.6m3バックホウ、10tダンプ、60kWバイブロ等 工程計画；11月～翌年５月の７ヶ月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 豊水量 |  |  |  | 26.7 ｍ３／s | 現況河床標高 |  |  |  | 56.412 ｍ |  | 平均河床勾配 | I=1/414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河川幅 |  |  |  | 205.0 ｍ | 現況堤防天端 |  |  |  | EL66.50 ｍ |  | 維持流量 | 2.9 ｍ３／s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セ キ | セキ頂標高 |  |  |  | EL.58.20 ｍ |  |  |  | セキ上げ水位 |  |  | WL.58.20 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定ゼキ長 |  |  |  | 0 ｍ |  |  |  | 最大上下流水位差 |  |  | 3.20 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可動ゼキ長 |  |  |  | 197.0 ｍ |  |  |  | 浸透路長 |  |  | 31.90 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | エプロン高 |  |  |  | EL.55.35 ｍ |  |  |  | エプロン長 |  |  | 上流10.0ｍ、下流25.0ｍ |  |  | 仮 設 計 画 | (仮締切計画，水替工，工事用道路等について箇条書きにまとめる。) 仮締切計画；土砂築堤締切工法、綱矢板二重締切工法 水替工；水中ポンプによる釜場排水工法 工事用道路；仮設道路B=4.5m、仮設桟橋B=6.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 単位幅洪水量 |  |  |  | 32.0 ｍ３／s |  |  |  | 護床工 |  |  | 25.0 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土砂吐 |  | 幅員 |  | 22.00 ｍ |  |  |  | 水路長 |  |  | 65.00 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 敷高標高 |  | 55.15 ｍ |  |  |  | 対象粒径 |  |  | 最大150 mm、平均 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床勾配 |  | 上流 I=1/120 下流 I=1/100 |  |  |  | 単位幅設計流量 |  |  | 0.999 ｍ３／s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 礎 |  | 地質 |  | 第四紀完新世 河床堆積物 砂礫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 今後の検討課題 | 河川管理者、漁業権者、道路管理者、電力会社、用地所有者との協議が必要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基礎 |  | 直接基礎、杭基礎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工法決定根拠 |  | 比較検討により決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取入れ口 | 幅員 |  |  |  | 5.00m×4連 = 20.00 ｍ |  |  | 設計取水位 |  |  | NWL.58.10 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷高 |  |  |  | EL.57.00 ｍ |  |  | 設計取水量 |  |  | 17.037 ｍ３／s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水深 |  |  |  | 1.10 ｍ |  |  | 流速 |  |  | 0.80 ｍ／s |  |  |  | ゲ ー ト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附帯施設 | 舟通し |  |  |  | 該当無し |  |  | 魚道 |  |  | B=3.0m L=38.0m 左右岸に設置 |  |  |  | 種 類 |  | 型 式 | 数 量 |  | スパン | 高 さ |  |  | 最大設計水深 | 引上げ 高 |  | 引上げ 型式 |  | 動力 |  |
|  | 沈砂池 |  | 排砂方式 |  | 自然排砂 |  |  | 規模 |  |  | 幅×長×深＝22.2m×40.0m×4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排砂対象粒径 |  | 最小沈砂対象粒径；0.3 mm |  |  | 流速 |  |  | 0.2 ｍ／s |  |  |  | 土砂吐 |  | フラップ付ローラー | １ |  | 22.0m | 3.05m |  |  | 3.35m | 11.35m |  | 4M-4D ワイヤー |  | 電動 |  |
|  | 護岸工,構造,諸元 |  |  |  | 逆Ｔ式擁壁L=162.32m、控壁式擁壁L=258.47m、ブロック張り擁壁L=64.83m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洪水吐 |  | ローラー | ４ |  | 40.75m | 2.85m |  |  | 3.15m | 11.15m |  | 2M-2D ワイヤー |  | 同上 |  |
| 管理施設 |  | 管理橋構造諸元 |  |  | 上部工形式；プレテンPC単純床版橋及びポステンPC単純Ｔ桁橋、 幅員9.5m、橋長236.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 取水工 |  | ローラー | ２ |  | 5.0m | 2.0m |  |  | 7.96m | 13.00m |  | 1M-2D ワイヤー |  | 同上 |  |
|  |  | 管理棟構造諸元 |  |  | ６ｍ×12ｍ×２階建て、RC構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

土地改良事業計画設計基準及び運用・解説　設計「頭首工」　平成20年3月、　道路橋示方書・同解説　V耐震設計編　平成14年3月

よりよき設計のために「頭首工の魚道」設計指針　平成14年10月、 建設省河川砂防技術基準(案)同解説　設計編［Ⅰ］平成14年4月