4-2　照査のフローチャート

排水機場照査のフローチャート

発注準備

発注者の作業　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　受注者の作業

監督職員

確認担当者

業務発注者のチェック

業務発注前審査

(発注前チェックリスト)

契約

条件等提示

仕様書、条件等の確認

第１回打合せ

業務計画書の作成

現地調査

基本条件整理

第２回打合せ

資料の検討

設 計 計 画

照査技術者

基本条件の照査

照査1

照査技術者

第３回打合せ

確認1

監督職員

確認担当者

基本条件の確認

NO

第１次

関係者調整

確認①

NO

YES

臨時打合せ

YES

水理計算

機場工の設計

樋門･樋管工の設計

護岸工の設計

仮締切堤設計

山留工設計

A

Ａ

YES

建屋の設計

照査2

細部条件の照査

照査技術者

第４回打合せ

確認2

照査技術者

監督職員

確認担当者

細部条件の確認

NO

YES

第２次

関係者協議

確認①

NO

臨時打合せ

詳細図作成

数量計算

土工計算

施工計画

特別仕様書作成

概算工事費積算

照査3

成果品の照査

照査技術者

照査技術者

報告書作成

第５回打合せ

確認3

成果品内容の確認

監督職員

確認担当者

んと宇者

NO

YES

成果品の提出

検査