6-2　照査のフローチャート

排水路（開水路）照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　受注者の作業

起案

業務発注者のチェック

発注前審査

(発注前チェックリスト)

契約

第１回打合せ

条件等提示

仕様書、条件等の確認

現地調査

業務計画書の作成

基本条件整理

第２回打合せ

資料の検討

照査技術者

臨時打合せ

設計計画(その１)

照査

1

基本条件の照査

照査技術者

第３回打合せ

確認1

NO

基本条件の確認

第１次

関係者調整

確認①

NO

YES

YES

Ａ

設計計画(その２)

臨時打合せ

水理検討

照査技術者

構造計算

構造図作成

付帯構造物

付帯施設構造作成

照査

2

細部条件の照査

照査技術者

第４回打合せ

確認2

細部条件の確認

NO

YES

第２次

関係者調整

Ｂ

平面縦断図作成

土工図作成

数量計算

施工計画

特別仕様書作成

総合検討

概算工事費積算

照査技術者

照査3

成果品の照査

照査技術者

報告書作成

第５回打合せ

確認3

成果品内容の確認

NO

YES

成果品の提出

検査