8-3　総　括　表

水路トンネル工総括表

| 設 計 基 本 条 件 | トンネル名 | ○○トンネル |  |  |  |  |  | 計画通水量 |  |  |  | 3.955 m3/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設計区間 | 設計始点 測点 |  | NO10+ 0.0 |  |  |  | 設計終点 測点 |  |  |  | NO10+94.0 |  |  |
|  |  | 施工坑口 |  | 下 坑 口 |  |  |  | トンネル施工区分 |  |  |  | 新 設 |  |  |
|  | 設計延長 | トンネル実延長 |  | 82.0 m |  |  |  | OT.CT.他 |  |  |  | OT 12.0 m |  |  |
|  | トンネル線形 | 曲線半径 R= |  | m |  |  |  | トンネル地質 |  |  |  | 火山角礫岩 |  |  |
|  | 岩石試験 | 弾性波速度 |  | 0.2～2.3㎞/s |  |  |  | 圧縮強度 |  |  |  | 54 N/mm2 |  |  |
|  | トンネル区分 | 水理特性分類 |  | 無圧トンネル |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地質区分分類 |  | 岩トンネル |  | V |  | 土砂トンネル |  | － |  |  |  |  |
|  |  | 工法による分類 |  | 矢板工法 |  | V |  | 吹付ロックボルト |  | － |  |  |  |  |
|  |  | 掘削による分類 |  | 発破工法 |  | V |  | 機械掘削 |  | － |  | 人力掘削 |  | － |
|  | 対外協議先 の列挙 | ○○県土木、○○町、○○電力会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 計 画 | トンネル断面形状 | 3r幌形 ｒ= 0.9 m |  |  |  |  |  | 最小かぶり |  |  |  | 坑口 3.0 m |  |  |
|  | 計画高及び 引継水位 | 上坑口標高 |  | 99.733 m |  |  |  | 下坑口標高 |  |  |  | 99.630 m |  |  |
|  |  | 始点水位 |  | 101.300 m |  |  |  | 終点水位 |  |  |  | 101.170 m |  |  |
|  | 水理諸元 | 水路勾配(I) |  | 1/800 |  |  |  | 水深比(d/D) |  |  |  | 0.833 |  |  |
|  |  | 通水断面積(A) |  | 2.521 m2 |  |  |  | 水深(d) |  |  |  | 1.500 m |  |  |
|  |  | 流速(V) |  | 1.569 m/s |  |  |  | 粗度係数(n) |  |  |  | 0.015 |  |  |
|  |  | 余裕高(Fb) |  | 0.30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | タイプ別諸元 |  |  |  | B2タイプ |  | Cタイプ |  | D2タイプ |  | タイプ |  |  |  |
|  |  | 延長(m) |  |  | 40.0 |  | 24.0 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支保工規格 |  |  | SPφ89.1 |  | H-100 |  | H-100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支保工形式 |  |  | 連続リブ |  | 全左 |  | 全左 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建込間隔 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 曲げ半径 |  |  | 1.06 |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 巻厚アーチサイド(m) |  |  | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 巻厚インバート(m) |  |  | 0.15 |  | 0.20 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | コンクリート種別 |  |  | 無筋 |  | 全左 |  | 鉄筋 |  |  |  |  |  |
|  | 裏込注入 | 注入材料 | エアーモルタル |  |  |  |  | 注入区間 |  |  |  | 全 線 |  |  |
|  | 水抜工 | ウィープホール | 5m間隔交互 |  |  |  |  | アンダードレーン |  |  |  | φ100有孔塩ビ |  |  |
|  | 既在施設 | 施設名 | － |  |  |  |  | 離れ・対策 |  |  |  | － |  |  |
|  | 横断工 | 施設名 | 県道○○線 |  |  |  |  | 離れ・対策 |  |  |  | 16 m |  |  |

| 本体構造計算 | 土の諸係数 | 単位体積重量 |  |  | 1.8 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  | 内部摩擦角 |  |  |  |  |  |  |  | 30ﾟ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上載荷重 | 自動車荷重 |  |  | Ｔ－２５ |  |  |  |  |  |  |  | 群集荷重 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土被り(m) |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  | 地下水位 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |
|  | 部材厚 | アーチサイド(m) |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  | インバート(m) |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主鉄筋 | アーチ部 |  |  | ＠250 D13 |  |  |  |  |  |  |  | サイド部 |  |  |  |  |  |  |  | ＠250 D13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 却部 |  |  | ＠250 D13,19 |  |  |  |  |  |  |  | インバート中央 |  |  |  |  |  |  |  | ＠250 D13 |  |  |  |  |  |  |
| 支保工計算 | 地山単位体積重量 | γ1= |  |  | 1.8 (t/m3) |  |  |  |  |  |  |  | 該当タイプ |  |  |  |  |  |  |  | C,D2タイプ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | γ2= |  |  | 2.3 (t/m3) |  |  |  |  |  |  |  | 該当タイプ |  |  |  |  |  |  |  | B2タイプ |  |  |  |  |  |  |
|  | ゆるみ荷重 |  |  |  | B2タイプ |  |  |  | C タイプ |  |  |  |  | D2タイプ |  |  |  |  | タイプ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ゆるみ高さ (m) |  |  | 1.35 |  |  |  | 2.82 |  |  |  |  | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 掘削(m3) | 497 |  |  | コンクリート (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄筋 |  |  |  | 54 |  |  |  | 無筋 |  |  | 148 |  |  |
|  | 裏込注入(m3) | 123 |  |  | 支保工(t) |  |  |  |  |  |  |  |  | SPφ89.1 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | H-100 |  |  | 4.1 |  |  |
| 施 工 計 画 | 工程方式 | 分離方式 |  |  |  | V |  | 併進方式 |  |  |  |  |  |  |  | － |  | 交互進行方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 堀進方式 | 全断面方式 |  |  |  | V |  | ベンチカット方式 |  |  |  |  |  |  |  | － |  | 導坑先進方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 掘削ズリ出し 機種規格 | コンプレッサー75kw 1台 レッグハンマー40kg 2台 ピックハンマーCA-7 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ロッカーショベル0.17m3 1台 4tロコ 1台 ズリトロ2m3 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ライニング方式 | 単体施工 |  |  |  | － |  | 順巻施工 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 逆巻施工 |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 型枠選定 | スチールフォーム |  |  |  | － |  | 組立型枠 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | バレル長さ(m) |  |  |  |  |  | 12.0 m |  |  |  |
|  | 打設機種規格 | 4tロコ 1台 プレススクリート2m3 1台 バイブレーター(棒) 4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 裏込注入機種規格 | グラウトミキサー3.7kw 1台 グラウトポンプ7.8kw 1台 ベルコン7m 1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用道路 | 延長 | 300 m |  |  |  |  | 幅員 |  | 4.5 m |  |  |  |  |  |  |  | 舗装 |  |  | 砕石 C-40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水計画 | 計画排水量(m3/s) |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  | 濁水対策 |  |  |  |  | 沈泥槽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程計画 | 全工程日数(日) |  | 126 |  | 掘 削 |  |  | 35 |  |  | ライニング |  |  | 27 |  | 裏込注入 |  |  |  | 14 |  | その他 |  |  | 50 |  |
| 仮設備計画 | 送気設備 | コンプレッサー75kw |  |  | 坑口仮設備 |  |  |  |  |  | ズリ捨桟橋 |  |  |  |  |  | 参考文献記入欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水設備 | 渦巻ポンプ1.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計基準 水路トンネル 平成○年○月 コンクリート標準示方書 平成○年○月 河川砂防技術基準 平成○年○月 道路土工 平成○年○月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水設備 | 水中ポンプ1.5kw |  |  | 横坑設備 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軌道設備 | 22kレール,袋線 |  |  | 斜坑設備 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 換気設備 | 軸流ファン |  |  | 立坑設備 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気設備 | トランス100KVA,150KVA,7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |