{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["実施計画_様式第1-1号（第７関係）","委託費_様式第1-1号 別添（第７関係）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"実施計画_様式第1-1号（第７関係）","index":0,"n_rows":180,"n_cols":53,"rows_kept":180,"merged":[[1,0,1,60],[3,1,3,59],[6,1,6,24],[6,25,6,59],[7,1,7,24],[7,25,7,59],[8,1,9,12],[8,13,8,24],[8,25,8,59],[9,13,9,24],[9,25,9,59],[10,1,13,12],[10,13,10,24],[10,25,10,59],[11,13,11,24],[11,25,11,59],[12,13,12,24],[12,25,12,59],[13,13,13,24],[13,25,13,59],[14,1,14,24],[14,25,14,59],[17,11,17,13],[17,16,17,22],[17,24,17,27],[17,30,17,32],[20,8,20,10],[20,13,20,19],[20,22,20,25],[20,28,20,32],[20,35,20,38],[20,39,20,48],[21,1,21,5],[21,6,21,59],[22,1,22,5],[22,6,22,59],[23,8,23,10],[23,13,23,19],[23,22,23,25],[23,28,23,32],[23,35,23,38],[23,39,23,48],[24,1,24,5],[24,6,24,59],[25,1,25,5],[25,6,25,59],[26,8,26,10],[26,13,26,19],[26,22,26,25],[26,28,26,32],[26,35,26,38],[26,39,26,48],[27,1,27,5],[27,6,27,59],[28,1,28,5],[28,6,28,59],[29,8,29,10],[29,13,29,19],[29,22,29,25],[29,28,29,32],[29,35,29,38],[29,39,29,48],[30,1,30,5],[30,6,30,59],[31,1,31,5],[31,6,31,59],[32,1,33,59],[35,1,35,59],[36,1,36,59],[37,1,37,59],[40,1,40,12],[40,13,40,59],[41,1,41,12],[41,13,41,59],[42,1,42,12],[42,13,42,59],[43,1,43,12],[43,13,43,59],[44,1,44,12],[44,13,44,59],[45,1,45,12],[45,13,45,59],[46,1,46,12],[46,13,46,59],[47,1,47,12],[47,13,47,59],[50,1,50,59],[51,1,51,59],[54,1,54,59],[57,1,57,59],[61,1,61,59],[64,1,65,15],[64,16,64,18],[64,19,64,21],[64,22,64,24],[64,25,64,27],[64,28,64,30],[64,31,64,33],[64,34,64,36],[64,37,64,39],[64,40,64,42],[64,43,64,45],[64,46,64,48],[64,49,64,51],[64,52,65,59],[66,1,66,2],[66,3,66,15],[66,52,66,59],[67,1,67,2],[67,3,67,15],[67,52,67,59],[68,1,68,2],[68,3,68,15],[68,52,68,59],[69,1,69,2],[69,3,69,15],[69,52,69,59],[70,1,70,2],[70,3,70,15],[70,52,70,59],[71,1,71,2],[71,3,71,15],[71,52,71,59],[72,1,72,2],[72,3,72,15],[72,52,72,59],[73,1,73,2],[73,3,73,15],[73,52,73,59],[74,1,74,2],[74,3,74,15],[74,52,74,59],[75,1,75,2],[75,3,75,15],[75,52,75,59],[76,1,76,2],[76,3,76,15],[76,52,76,59],[77,1,77,2],[77,3,77,15],[77,52,77,59],[78,1,78,2],[78,3,78,15],[78,52,78,59],[79,1,79,2],[79,3,79,15],[79,52,79,59],[80,1,80,2],[80,3,80,15],[80,52,80,59],[81,1,81,2],[81,3,81,15],[81,52,81,59],[82,1,82,2],[82,3,82,15],[82,52,82,59],[83,1,83,2],[83,3,83,15],[83,52,83,59],[84,1,84,2],[84,3,84,15],[84,52,84,59],[85,1,85,2],[85,3,85,15],[85,52,85,59],[86,1,86,2],[86,3,86,15],[86,52,86,59],[87,1,87,2],[87,3,87,15],[87,52,87,59],[88,1,88,2],[88,3,88,15],[88,52,88,59],[89,1,89,2],[89,3,89,15],[89,52,89,59],[90,1,90,59],[92,1,92,13],[92,14,92,16],[92,17,92,18],[92,20,92,21],[92,23,92,24],[95,1,96,15],[95,16,96,21],[95,22,95,33],[95,34,96,39],[95,40,96,59],[96,22,96,27],[96,28,96,33],[97,1,106,1],[97,2,97,15],[97,16,97,21],[97,22,97,27],[97,28,97,33],[97,34,97,39],[97,40,97,59],[98,2,98,15],[98,16,98,21],[98,22,98,27],[98,28,98,33],[98,34,98,39],[98,40,98,59],[99,2,99,15],[99,16,99,21],[99,22,99,27],[99,28,99,33],[99,34,99,39],[99,40,99,59],[100,2,100,15],[100,16,100,21],[100,22,100,27],[100,28,100,33],[100,34,100,39],[100,40,100,59],[101,2,101,15],[101,16,101,21],[101,22,101,27],[101,28,101,33],[101,34,101,39],[101,40,101,59],[102,2,102,15],[102,16,102,21],[102,22,102,27],[102,28,102,33],[102,34,102,39],[102,40,102,59],[103,2,103,15],[103,16,103,21],[103,22,103,27],[103,28,103,33],[103,34,103,39],[103,40,103,59],[104,2,104,15],[104,16,104,21],[104,22,104,27],[104,28,104,33],[104,34,104,39],[104,40,104,59],[105,2,105,15],[105,16,105,21],[105,22,105,27],[105,28,105,33],[105,34,105,39],[105,40,105,59],[106,2,106,15],[106,16,106,21],[106,22,106,27],[106,28,106,33],[106,40,106,59],[107,1,107,15],[107,16,107,21],[107,22,107,27],[107,28,107,33],[107,34,107,39],[107,40,107,59],[108,1,108,59],[109,1,109,59],[110,1,110,59],[111,1,111,59],[114,1,114,49],[114,50,114,52],[115,1,115,49],[115,50,115,52],[116,1,116,49],[116,50,116,52],[117,1,117,53],[119,1,119,53],[120,1,120,31],[120,32,120,34],[122,1,122,16],[123,1,125,53],[127,1,127,53],[128,1,128,8],[128,9,128,14],[129,1,129,8],[129,9,129,14],[130,1,130,53],[132,1,132,53],[133,1,133,53],[134,1,134,8],[134,9,134,11],[136,1,136,53],[137,1,137,53],[138,1,138,12],[138,13,138,15],[146,3,146,53],[153,3,154,55]]}
["別記１　様式第１－１号（第７関係）"]
["スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業\nスマート農業技術と産地の橋渡し支援　事業実施計画書"]
[null,"１　事業実施主体の名称"]
[null,"おいしいトマト農園　株式会社"]
[]
[null,"２　事業実施主体の概要"]
[null,"法人番号（法人の場合）",{"$nulls":23},"0000000000000"]
[null,"事業実施主体の所在地",{"$nulls":23},"東京都〇〇区〇〇1-2-1"]
[null,"代表者",{"$nulls":11},"所属・役職",{"$nulls":11},"代表取締役"]
[{"$nulls":13},"氏名",{"$nulls":11},"農林　太郎"]
[null,"担当者",{"$nulls":11},"所属・役職",{"$nulls":11},"栽培担当"]
[{"$nulls":13},"氏名",{"$nulls":11},"農林　花子"]
[{"$nulls":13},"電話番号",{"$nulls":11},"03-0000-0000"]
[{"$nulls":13},"E-mail",{"$nulls":11},"〇〇〇〇＠〇〇.co.jp"]
[null,"主たる業務の内容",{"$nulls":23},"　　露地、及びハウスでの大玉トマトの周年栽培\n　　またそれらを加工し販売する六次産業化も実施"]
[]
[null,"３　実施体制"]
[null,"（１）事業実施主体",{"$nulls":8},"☑","農業者",{"$nulls":3},"□","サービス事業者",{"$nulls":6},"□","民間団体",{"$nulls":4},"□","協議会"]
[]
[null,"（２）協力者（又は協議会構成員）"]
[null,"①協力者情報　",{"$nulls":5},"□","農業者",{"$nulls":3},"□","サービス事業体",{"$nulls":7},"☑","メーカー",{"$nulls":4},"□","農機販売店",{"$nulls":5},"□","その他［",{"$nulls":13},"］"]
[null,"事業者名：",{"$nulls":4},"協力メーカーA株式会社"]
[null,"役割等　：",{"$nulls":4},"製造メーカーとして、機械の構造に関する知見を提供し、安全性に関するアドバイスを実施"]
[null,"②協力者情報　",{"$nulls":5},"□","農業者",{"$nulls":3},"□","サービス事業体",{"$nulls":7},"□","メーカー",{"$nulls":4},"☑","農機販売店",{"$nulls":5},"□","その他［",{"$nulls":13},"］"]
[null,"事業者名：",{"$nulls":4},"協力農機販売B株式会社"]
[null,"役割等　：",{"$nulls":4},"スマート農業機械の改良を実施"]
[null,"③協力者情報　",{"$nulls":5},"□","農業者",{"$nulls":3},"□","サービス事業体",{"$nulls":7},"□","メーカー",{"$nulls":4},"□","農機販売店",{"$nulls":5},"☑","その他［",{"$nulls":3},"組合",{"$nulls":9},"］"]
[null,"事業者名：",{"$nulls":4},"協力者その他C組合"]
[null,"役割等　：",{"$nulls":4},"改良されたスマート農業機械の活用に関する知見の提供と普及への協力"]
[null,"④協力者情報　",{"$nulls":5},"☑","農業者",{"$nulls":3},"□","サービス事業体",{"$nulls":7},"□","メーカー",{"$nulls":4},"□","農機販売店",{"$nulls":5},"□","その他［",{"$nulls":13},"］"]
[null,"事業者名：",{"$nulls":4},"協力農業者D農園"]
[null,"役割等　：",{"$nulls":4},"事業実施主体と同様の営農環境下で、有効性の検証に協力"]
[null,"※協力者情報は適宜追加すること。\n①本事業で改良するスマート農業機械を利用する農業者又はサービス事業体及び、②スマート農業機械の改良や利用（作業上の安全性を含む。）における助言を行うことができる民間企業又は、整備士等の技能や農業機械に関する知見を有する者を記載すること。"]
[]
[]
[null,"（３）実施体制図（フロー図）※"]
[]
[null,"※実施体制図には、本事業に取り組む各者の協力体制、役割分担、事業の進行管理などの体制の方針をフロー図にて記載。（別添として添付も可）"]
[null,"４　事業内容"]
[null,"（１）改良するスマート農業機械"]
[null,"スマート農業機械の名称",{"$nulls":11},"ナスの自動収穫機"]
[null,"メ　ー　カ　ー　名",{"$nulls":11},"協力メーカーA 株式会社"]
[null,"型　　　　　　　式",{"$nulls":11},"NASU-1"]
[null,"改   良    内   容",{"$nulls":11},"ナスの自動収穫機を、大玉トマトの収穫ができるように改良する"]
[null,"対象機器等の所期の対象品目",{"$nulls":11},"ナス"]
[null,"改良により対象機器等を\n対応させる品目",{"$nulls":11},"大玉トマト"]
[null,"改良を行う者の名称",{"$nulls":11},"協力農機販売B 株式会社"]
[null,"改良を行う者の有する\n農業機械等に関する技能や\n知見等の詳細",{"$nulls":11},"協力農機販売B㈱は協力メーカーA㈱製の野菜の自動収穫機のメンテナンスを業務として行っている。\n自動収穫機における機械構造、及び電気的知識を有しており、本事業において対象品目を拡大させるための改良を行っていただく。"]
[]
[null,"（２）スマート農業機械の導入における課題"]
[null,"課題\n\nトマトの収穫適期を正確に判断するには、一定の経験と知識が不可欠である。しかし、収穫作業に従事する期間雇用の従業員は毎年同一人員を確保できないため、作業開始前に基準に関する指導を行い、さらに収穫後には当方による選果作業が必要となっている。\nこうした追加作業により、全体の作業効率や能率の向上が難しい状況にある。"]
[null,"生産方式の革新では対応できない課題（具体的な産地等名、品目、栽培方法に関して）\n\n施設栽培のミニトマトでは、垂直誘引による栽培方法を採用することで、作業効率や収穫量の向上が可能である。\nしかし、大玉トマトでは垂直誘引が困難なため、従来通りの作業となり、生産性の向上は期待できない。このため、自動収穫機を導入し、収穫作業の均一化と省力化を進めることで、大玉トマト栽培における生産性の向上を図りたい。"]
[]
[null,"（３）本事業における取組内容"]
[null,"・ナス用自動収穫機を大玉トマト収穫機へ改良するため、改良案（仕様）を作成し、協力会社へ機械改良を委託する。\n・改良後の自動収穫機を実作業で検証し、課題を整理したうえで次期改良を実施する。\n・改良された自動収穫機を実作業で使用し、作業効率の検証を行う。\n・協力農業者であるD農園においても検証を実施し、さらに協力組合にて改良機の検証と普及に協力を得ることで、地域全体のトマト生産性向上を図る。"]
[]
[null,"（４）本事業により改良したスマート農業機械の有効性"]
[null,"現在、栽培面積1haで収穫作業を6人体制で行っているが、自動収穫機の導入により4人体制とし、残り2人を調整・出荷作業に専任できるようになる。\nこれにより、収穫作業の円滑化と出荷作業の効率化が同時に実現し、全体の生産性向上と労働負担の軽減が期待される。\nさらに、当産地では約30戸が合計20haで大玉トマトを栽培しており、人手不足が深刻な課題となっているため、本事業による改良機の普及は地域全体の生産性向上と産地の持続的な活性化に大きく寄与する。"]
[]
[null,"５　成果目標"]
[null,"　本事業に供したスマート農業機械等の活用（スマート農業機械等の活用方法、活用面積及び活用農業者数を含めて記載すること）"]
[null,"自動収穫機の導入により、収穫作業の効率化と労働負担の軽減を実現します。\nまず自社農地(0.5ha)での導入を成功させ、その効果を検証します。目標年度には自社農地全面積(1ha）にて活用します。また、得られた成果を公表し、協力農業者D農園をはじめとした、複数の農家（５件）で活用できるようモデルケースとして普及を促進し、最終的には、地域全体での生産性向上と持続可能な農業の実現に貢献することを目指します。"]
[]
[null,"６　改良スケジュール"]
[null,"内容",{"$nulls":14},"４月",null,null,"５月",null,null,"６月",null,null,"７月",null,null,"８月",null,null,"９月",null,null,"１０月",null,null,"１１月",null,null,"１２月",null,null,"１月",null,null,"２月",null,null,"３月",null,null,"備考"]
[{"$nulls":16},1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20]
[null,"①",null,"改良計画の作成"]
[null,"(1)",null,"改良案（仕様）作成"]
[null,"(2)",null,"栽培スケジュールの作成"]
[null,"(3)",null,"委託先の選定と内容打合せ"]
[null,"(4)",null,"委託先との改良業務契約",{"$nulls":48},"交付決定後に実施"]
[null,"(5)"]
[null,"②",null,"協力農機販売B ㈱の改良業務委託"]
[null,"(1)",null,"一次改良実施"]
[null,"(2)",null,"一次改良機圃場試験"]
[null,"(3)",null,"二次改良実施"]
[null,"(4)",null,"二次改良機圃場試験"]
[null,"(5)",null,"成果物の納品"]
[null,"③",null,"圃場での実地検証"]
[null,"(1)",null,"圃場での実稼働、有効性の検証"]
[null,"(2)",null,"協力農業者D農園にて有効性の検証"]
[null,"(3)",null,"近隣農家へ改良機の紹介を実施"]
[null,"(4)"]
[null,"(5)"]
[null,"④",null,"地域での普及と、報告書作成"]
[null,"(1)",null,"協力者その他C組合と普及への検討を実施"]
[null,"(2)",null,"課題の抽出と次期改良案作成"]
[null,"(3)",null,"実績報告の作成"]
[null,"(4)"]
[null,"(5)"]
[null,"※適宜、行を追加・削除する事"]
[]
[null,"７　事業完了（予定）年月日",{"$nulls":12},"令和",null,null,8,null,"年",12,null,"月　　",31,null,"日"]
[]
[null,"８　事業に要する経費及び負担区分"]
[null,"取組の種類",{"$nulls":14},"総事業費\n（円、税込）",{"$nulls":5},"負担区分",{"$nulls":11},"消費税区分",{"$nulls":5},"備考欄\n（使途、人件費等の場合は算定根拠を記載）"]
[{"$nulls":22},"国庫補助金\n（円）",{"$nulls":5},"自己資金\n（円）"]
[null,"費目","人件費",{"$nulls":13},{"$f":"SUM(W98:AH98)","v":{"v":100000,"d":"100,000 "}},{"$nulls":5},{"v":100000,"d":"100,000 "},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0 "},{"$nulls":5},"該当なし",{"$nulls":5},"有効性の検証、普及活動　算定根拠は別紙へ記載"]
[null,null,"委託費",{"$nulls":13},{"v":1200000,"d":"1,200,000 "},{"$nulls":5},{"v":1000000,"d":"1,000,000 "},{"$nulls":5},{"v":200000,"d":"200,000 "},{"$nulls":5},"除税額200,000円",{"$nulls":5},"協力会社農機販売B㈱への委託費　詳細は別紙へ記載"]
[null,null,"事業費　会場借料",{"$nulls":13},{"v":12000,"d":"12,000 "},{"$nulls":5},{"v":10000,"d":"10,000 "},{"$nulls":5},{"v":2000,"d":"2,000 "},{"$nulls":5},"除税額2,000円",{"$nulls":5},"地域内の農業者への普及を目的とした報告会を実施"]
[null,null,"備品費",{"$nulls":13},{"v":33000,"d":"33,000 "},{"$nulls":5},{"v":30000,"d":"30,000 "},{"$nulls":5},{"v":3000,"d":"3,000 "},{"$nulls":5},"除税額3,000円",{"$nulls":5},"自動収穫機のサイズに合った、トマト用の収穫コンテナ"]
[null,null,"事業費　消耗品費　",{"$nulls":13},{"v":33000,"d":"33,000 "},{"$nulls":5},{"v":30000,"d":"30,000 "},{"$nulls":5},{"v":3000,"d":"3,000 "},{"$nulls":5},"除税額3,000円",{"$nulls":5},"圃場内の自動収穫機の走行路へ、防草シートを設置"]
[null,null,"事業費　消耗品費　",{"$nulls":13},{"v":11000,"d":"11,000 "},{"$nulls":5},{"v":10000,"d":"10,000 "},{"$nulls":5},{"v":1000,"d":"1,000 "},{"$nulls":5},"除税額1,000円",{"$nulls":5},"安全上、自動収穫機の作業エリアを隔離するための資材"]
[null,null,"事業費　資材費",{"$nulls":13},{"v":22000,"d":"22,000 "},{"$nulls":5},{"v":20000,"d":"20,000 "},{"$nulls":5},{"v":2000,"d":"2,000 "},{"$nulls":5},"除税額2,000円",{"$nulls":5},"有効性の検証のために栽培する、トマトの種苗代"]
[]
[]
[]
[null,"合　計",{"$nulls":14},{"$f":"SUM(Q98:U107)","v":{"v":1411000,"d":"1,411,000 "}},{"$nulls":5},{"$f":"SUM(W98:AA107)","v":{"v":1200000,"d":"1,200,000 "}},{"$nulls":5},{"$f":"SUM(AC98:AH107)","v":{"v":211000,"d":"211,000 "}},{"$nulls":5},"除税額211,000円"]
[null,"※委託費に関しては本項目のほか、別紙に明細を記載し提出する事"]
[null,"※「取組の種類」の欄には、実施要領別記１の別表２に掲げる費目細目を記載すること。"]
[null,"※「消費税区分」の欄には、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「除税額○○円」を、同税額がない場合は 「該当なし」と、\n　同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記載すること。"]
[null,"※適宜、行を追加して記入すること。記載内容を別葉とすることも可能とする。"]
[]
[null,"９　加算ポイント"]
[null,"①スマート農業技術活用促進法に基づく開発供給実施計画又は生産方式革新実施計画の認定（※）\nア　本事業の事業実施主体が農業者にあっては、採択決定通知日までにスマート農業技術活用促進法に基づき、生産方式革新実施計画の認定を受けており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。\nイ　本事業の事業実施主体がサービス事業体にあっては、以下のいずれかに該当する場合。\n・採択決定通知日までにスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けられており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。\n・開発供給実施計画の認定を受けており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。\nウ　本事業の事業実施主体が民間団体にあっては、採択決定日までにスマート農業技術活用促進法に基づき、開発供給実施計画の認定を受けており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致していること。",{"$nulls":48},"□"]
[null,"②みどりの食料システム法との関係\n　本事業で利用するスマート農業機械が、申請時点でみどり投資促進税制の対象機械に該当する場合",{"$nulls":48},"☑"]
[null,"③みどりの食料システム法との関係\n　本事業の事業実施主体が、みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定を受けている場合",{"$nulls":48},"□"]
[null,"※事業実施年度中に認定を受けることが確実である場合を含む。なお、この場合において、事業実施年度中に開発供給実施計画又は生産方式革新実施計画の認定を受けることが確実であるとして加点され、このことにより採択水準に達した者が、配慮すべき事情なく事業実施年度中に計画認定を受けなかった場合には、事業実施主体は、当該事業を取り下げ、中止し、又は廃止するものとする。"]
[]
[null,"10　個人情報の取扱いの確認"]
[null,"私は、次の「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。",{"$nulls":30},"☑"]
[null,"（次の「個人情報の取扱い」について同意する場合は、□印にレ点を必ずご記入ください。）"]
[null,"●個人情報の取扱い\n・\n　 "]
[null,"　農林水産省、都道府県、民間団体は、スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策の実施に際して得た個人情報について、「個人情報を行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）及び関係法令に基づき適正に管理し、本事業の実施のため利用します。\n  また、農林水産省、都道府県、民間団体は、本事業の実施に係る説明会や国の他の補助事業の補助金交付等のため、関係機関に必要最小限度内において提供する場合があります。"]
[]
[]
[]
[null,"11　「農業分野におけるAIデータ契約ガイドラインに関する契約ガイドライン」に則した契約"]
[null,"申請時",{"$nulls":7},"該当しない"]
[null,"□",{"$nulls":7},"☑"]
[null,"※「農業分野におけるAIデータ契約ガイドラインに関する契約ガイドライン」に則した契約を予定又は締結した場合は、チェックすること。"]
[]
[null,"12　交付決定の取消の確認"]
[null,"事業実施主体が過去３か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条第１項又は第２項の規程に基づく交付決定の取消を"]
[null,"受けたことがない",{"$nulls":7},"☑"]
[]
[null,"13　暴力団員でないことの確認"]
[null,"事業実施主体（個人である場合はその者、法人である場合は役員等）に"]
[null,"暴力団員が所属していない",{"$nulls":11},"☑"]
[]
[null,"14　添付書類"]
[{"$nulls":3},"　１．定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等"]
[{"$nulls":3},"　　　（これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。）"]
[{"$nulls":3},"　２．新たに設立された団体にあっては、設立に関する関係者の協議・調整等を示す書類（設立総会資料、議事録等）"]
[{"$nulls":3},"　３．協議会の場合は、運営、会計等の規約（案）（又は写し）"]
[{"$nulls":3},"　４．事業の一部を委託する場合はその委託契約書（案）（又は写し）"]
[{"$nulls":3},"　５．事業の一部を委託する場合は、その委託委託内容、費用等が確認できる資料\n　　　あわせて別記様式第１号 別添 委託費関係明細を記入し添付"]
[{"$nulls":3},"　６．その他地方農政局長等が必要と認める資料"]
[{"$nulls":3},"　７．環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート"]
[{"$nulls":3},"　８．改良を実施するスマート農業機械の性能がわかる資料"]
[{"$nulls":3},"　９．公募要領の審査基準の加算ポイントに該当する場合は、その証拠となる書類"]
[{"$nulls":3},"１０．経費使用、積算に関する参考資料"]
[{"$nulls":3},"１１．別記１様式第1－3号 申請書類チェックシート"]
[{"$nulls":3},"※添付書類のうち、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能なものについては、当該ウェブサイトのURLを記載することにより\n　当該資料の添付を省略することができる。"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"プルダウンリスト"]
[{"$nulls":5},"事業費　会場借料"]
[{"$nulls":5},"事業費　会場設営費"]
[{"$nulls":5},"事業費　通信・運搬費"]
[{"$nulls":5},"事業費　借上費"]
[{"$nulls":5},"事業費　印刷製本費"]
[{"$nulls":5},"事業費　広告・宣伝費"]
[{"$nulls":5},"事業費　情報発信費"]
[{"$nulls":5},"事業費　資料購入費"]
[{"$nulls":5},"事業費　原材料費"]
[{"$nulls":5},"事業費　資材費"]
[{"$nulls":5},"燃料費　事業費"]
[{"$nulls":5},"事業費　消耗品費　"]
[{"$nulls":5},"人件費"]
[{"$nulls":5},"旅費　委員旅費"]
[{"$nulls":5},"旅費　調査等旅費"]
[{"$nulls":5},"謝金　委員等謝金"]
[{"$nulls":5},"賃金"]
[{"$nulls":5},"委託費"]
[{"$nulls":5},"役務費"]
[{"$nulls":5},"雑役務費　手数料"]
[{"$nulls":5},"雑役務費　租税公課"]
[{"$nulls":5},"備品費"]

{"sheet":"委託費_様式第1-1号 別添（第７関係）","index":1,"n_rows":58,"n_cols":59,"rows_kept":58,"merged":[[0,18,0,50],[4,1,4,24],[4,25,4,59],[5,1,6,12],[5,13,5,24],[5,25,5,59],[6,13,6,24],[6,25,6,59],[7,1,10,12],[7,13,7,24],[7,25,7,59],[8,13,8,24],[8,25,8,59],[9,13,9,24],[9,25,9,59],[10,13,10,24],[10,25,10,59],[11,1,11,24],[11,25,11,59],[12,1,12,24],[12,25,12,59],[14,1,14,43],[15,1,15,59],[19,1,19,12],[19,13,19,23],[19,24,19,30],[19,31,19,41],[19,42,19,44],[19,45,19,59],[20,1,20,12],[20,13,20,59],[22,1,22,14],[23,1,24,15],[23,16,23,18],[23,19,23,21],[23,22,23,24],[23,25,23,27],[23,28,23,30],[23,31,23,33],[23,34,23,36],[23,37,23,39],[23,40,23,42],[23,43,23,45],[23,46,23,48],[23,49,23,51],[23,52,24,59],[25,1,25,2],[25,3,25,15],[25,52,25,59],[26,1,26,2],[26,3,26,15],[26,52,26,59],[27,1,27,2],[27,3,27,15],[27,52,27,59],[28,1,28,2],[28,3,28,15],[28,52,28,59],[29,1,29,2],[29,3,29,15],[29,52,29,59],[30,1,30,2],[30,3,30,15],[30,52,30,59],[31,1,31,2],[31,3,31,15],[31,52,31,59],[32,1,32,2],[32,3,32,15],[32,52,32,59],[33,1,33,2],[33,3,33,15],[33,52,33,59],[34,1,34,2],[34,3,34,15],[34,52,34,59],[35,1,35,2],[35,3,35,15],[35,52,35,59],[36,1,36,2],[36,3,36,15],[36,52,36,59],[37,1,37,2],[37,3,37,15],[37,52,37,59],[38,1,38,2],[38,3,38,15],[38,52,38,59],[39,1,39,2],[39,3,39,15],[39,52,39,59],[40,1,40,59],[43,1,44,15],[43,16,44,22],[43,23,44,59],[45,1,45,15],[45,16,45,22],[45,23,45,59],[46,1,46,15],[46,16,46,22],[46,23,46,59],[47,1,47,15],[47,16,47,22],[47,23,47,59],[48,1,48,15],[48,16,48,22],[48,23,48,59],[49,1,49,15],[49,16,49,22],[49,23,49,59],[50,1,50,15],[50,16,50,22],[50,23,50,59],[51,1,51,15],[51,16,51,22],[51,23,51,59],[52,1,52,15],[52,16,52,22],[52,23,52,59],[53,1,53,59]]}
["別記１　様式第1－１号　別添"]
["委託費関係　明細",{"$nulls":10},8,9,null,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]
[]
[null,"１　委託先"]
[null,"委託先名称",{"$nulls":23},"協力農機販売B株式会社"]
[null,"委託先代表者",{"$nulls":11},"所属・役職",{"$nulls":11},"代表取締役"]
[{"$nulls":13},"氏名",{"$nulls":11},"〇〇　〇〇"]
[null,"委託先担当者",{"$nulls":11},"所属・役職",{"$nulls":11},"整備部メンテナンス係"]
[{"$nulls":13},"氏名",{"$nulls":11},"〇〇　〇〇"]
[{"$nulls":13},"電話番号",{"$nulls":11},"00-0000-0000"]
[{"$nulls":13},"E-mail",{"$nulls":11},"〇〇〇〇＠〇〇.co.jp"]
[null,"主たる業務の内容",{"$nulls":23},"協力メーカーA㈱製品の販売を主とし、それら製品のメンテナンスや消耗品等の販売を行っている。\n全国に販売拠点を有し、納品やトラブル対応等を迅速に対応できる。"]
[null,"委託先の選定理由",{"$nulls":23},"協力メーカーA㈱製自動収穫機の販売店として、機械構造、及び電気的知識を有し、改良に関する知見が豊富なことから、委託先として選定。"]
[]
[null,"２　随意契約となる場合の委託先選定理由　（該当する場合）"]
[null,"改良対象のナス自動収穫機は特殊構造を有し、スマート農業機械として情報通信技術が組み込まれているため、製造元である協力メーカーAの協力が不可欠である。\n他の改良候補業者に見積りを打診したが、前述の理由により対応困難との回答があり、辞退となった。\nこのため、当該農業機械の販売を行う協力農機販売B㈱が最適と判断し、委託先として選定する。"]
[]
[null,"３　作業内容"]
[null,"（１）改良するスマート農業機械"]
[null,"スマート農業機械の名称",{"$nulls":11},"ナス自動収穫機",{"$nulls":10},"メーカー名",{"$nulls":6},"協力メーカーA ㈱",{"$nulls":10},"型式",null,null,"NASU-1"]
[null,"改良内容",{"$nulls":11},"ナスの自動収穫機を、大玉トマトの収穫ができるように改良する。\n・ナス向けに設計されている事から、収穫機構部をトマトの果実特性に合わせて再設計し、損傷防止や房構造に対応する。\n・画像解析AIで成熟度を判定し、収穫適期のトマトのみを自動収穫できるよう機械学習モデルを構築する。"]
[]
[null,"（３）委託作業スケジュール",{"$nulls":13},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]
[null,"内容",{"$nulls":14},"４月",null,null,"５月",null,null,"６月",null,null,"７月",null,null,"８月",null,null,"９月",null,null,"１０月",null,null,"１１月",null,null,"１２月",null,null,"１月",null,null,"２月",null,null,"３月",null,null,"備考"]
[{"$nulls":16},1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20,1,10,20]
[null,"①",null,"要件定義・仕様策定"]
[null,"(1)",null,"改良対象機の構造・機能確認"]
[null,"(2)",null,"大玉トマト収穫に必要な要件整理"]
[null,"(3)",null,"改良仕様書の作成"]
[null,"(4)"]
[null,"②",null,"設計・試作・AIモデル構築"]
[null,"(1)",null,"機構部の再設計"]
[null,"(2)",null,"試作部品の製作と組立"]
[null,"(3)",null,"AIモデルの構築と精度検証"]
[null,"(4)",null,"初期動作確認と調整"]
[null,"③",null,"テスト・運用開始"]
[null,"(1)",null,"改良機による圃場試験と課題抽出"]
[null,"(2)",null,"機構部とAIモデルの最終調整"]
[null,"(3)",null,"納品"]
[null,"(4)"]
[null,"※適宜、行を追加・削除する事"]
[]
[null,"４　委託作業に要する費用及び明細"]
[null,"取組の種類",{"$nulls":14},"費用\n（円、税込）",{"$nulls":6},"備考欄\n（使途・人件費の場合は根拠を記載）"]
[]
[null,"①要件定義・仕様策定　人件費",{"$nulls":14},{"v":100000,"d":"100,000 "},{"$nulls":6},"社員A(単価＠20,000/日×3.5日),社員B(単価＠15,000/日×2日)"]
[null,"②設計・試作・AIモデル構築　人件費",{"$nulls":14},{"v":400000,"d":"400,000 "},{"$nulls":6},"社員A(単価＠20,000/日×14日),社員B(単価＠15,000/日×8日)"]
[null,"③テスト・運用開始　人件費",{"$nulls":14},{"v":60000,"d":"60,000 "},{"$nulls":6},"社員C(単価＠20,000/日×3日)"]
[null,"機構部改良部材費",{"$nulls":14},{"v":400000,"d":"400,000 "},{"$nulls":6},"アクチュエーター、トマト用ホルダー、ステー、カッティング部材等"]
[null,"AIモデル構築用部材費",{"$nulls":14},{"v":200000,"d":"200,000 "},{"$nulls":6},"産業用2Dカメラ、短波赤外対応カメラ、画像処理ユニット等"]
[null,"管理費、他",{"$nulls":14},{"v":40000,"d":"40,000 "},{"$nulls":6},"納品費用、事務費等"]
[]
[null,"合　計",{"$nulls":14},{"$f":"SUM(Q46:W52)","v":{"v":1200000,"d":"1,200,000 "}}]
[null,"※適宜、行を追加・削除する事"]
[]
[null,"※添付書類"]
[null,null,"☑","１．事業の一部を委託する場合は見積書（案）（又は写し）",{"$nulls":28},"☑","３．委託先の行う改良等の内容がわかる資料、仕様案等"]
[null,null,"☑","２．事業の一部を委託する場合はその委託契約書（案）（又は写し）",{"$nulls":29},"４．その他地方農政局長等が必要と認める資料"]