## 【様式第1-1号】事業実施計画書
別記２－１様式第１－１号（第６関係）
事業実施計画書 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援 （農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援）
１ 事業実施計画書の提出
|  | ○○都道府県知事 殿（※１） |  |  |  |  | ※１：推進事業のみを実施しようとする者が、おおむね都道府県域でサービス事業を提供するサービス事業者（北海道で取り組むサービス事業者にあっては、 おおむね北海道内の総合振興局・振興局域でサービスを提供するサービス事業者）である場合
| ○ | 東北農政局長 殿（※２） |  |  |  |  | ※２：①推進事業のみを実施しようとする者が、原則、複数の都道府県にわたりサービス事業を提供するサービス事業者（北海道で取り組むサービス事業者に あっては、原則、北海道内の複数の総合振興局・振興局でサービスを提供するサービス事業者）である場合 ②整備事業を実施しようとする場合
※ 該当する提出先を選択するとともに、「○○」を適切な名称へ修正すること。
２ 事業実施主体及び共同申請者
| 事業実施主体名 | [9 empty] | 取組むメニュー |  |  |  |  | 事業実施主体区分
| （代表）事業実施主体 |  |  | MAFF食品株式会社 | [6 empty] | ☑ | 推進事業 |  | ☑ | 整備事業 | サービス事業者(兼実需者)
| 共同申請者 ※該当があれば記載 | [9 empty] | □ | 推進事業 |  | □ | 整備事業
注：適宜、行を追加して記入すること
３ 事業実施主体ごとの経費の配分
| 事業実施主体名 |  |  |  | メニュー |  |  | 総事業費（円） |  | 負担区分 | [6 empty] | 備考
[10 empty] | 国庫補助金（円） |  |  |  | その他（円）
| MAFF食品株式会社 |  |  |  | 推進事業 |  |  | 8267000 |  | 4570000 |  |  |  | 3697000
[6 empty] | （定額） |  | 1667000 |  | 1570000 |  |  |  | 97000
[6 empty] | （1/2以内） |  | 6600000 |  | 3000000 |  |  |  | 3600000
[5 empty] | 整備事業 |  |  | 660000000 |  | 300000000 |  |  |  | 360000000
推進事業
（定額）
（1/2以内）
整備事業
※推進事業について、補助率が異なる経費ごとに記載すること。
※適宜行を追加すること。
４ 添付資料
（１）別記２－１様式第１－２号 推進事業実施計画書（必須）
（２）別記２－１様式第１－７号 整備事業実施計画書（該当する場合のみ）
（３）別記２－１様式第１－５号 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（必須）
５ 書類等確認機関による確認（書類等確認機関記載欄）
| 受付No. |  |  |  | 確認日 |  |  |  | 確認者 |  |  |  | 備考
| 確認結果 | □ | 事業実施主体の要件を満たしていることを確認した
|  | □ | 補助要件を満たしていることを確認した
|  | □ | 申請書類がそろっていることを確認した
ここは書類等確認機関が記入しますので、計画書作成時点では空欄で問題ありません。
書類等確認機関の確認が終わりましたら申請先の都道府県（※）又は地方農政局に提出してください。
※都道府県によっては書類等確認機関による確認を不要としている場合がございます。
整備事業に取り組む場合の申請書類の提出先は、必ず地方農政局等になりますので、ご注意ください。
①立上げ・事業拡大の取組
②スマート農業機械等の導入
③整備事業にサービス事業者（兼実需者）が取り組む場合の記載例
サービス事業者と実需者の役割を兼ね備えている場合は「サービス事業者（兼実需者）」を選択してください。

## 【様式第1-2号】推進事業実施計画書（サービス事業者用）
別記２－１様式第１－２号（第６関係） | [48 empty] | （サービス事業者用）
推進事業実施計画書 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援 （農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援）
１ 取組メニュー（本事業で取組む内容について、以下のいずれか又は複数を選択すること）
| ☑ | 立上げ・事業拡大の取組
| ☑ | スマート農業機械等の導入
２ 事業実施主体の概要
| 事業実施主体名 | [6 empty] | MAFF食品株式会社
| 法人番号（法人の場合） | [6 empty] | 987654321012 | [20 empty] | 代表者 |  | 役職 | [5 empty] | 代表取締役
| 事業実施主体の 所在地 | [6 empty] | 青森県〇〇市△-□ | [22 empty] | 氏名 | [5 empty] | △△ ○○
| 担当者 |  | 所属・役職 |  |  |  |  | 食品加工部企画課 営農支援グループ | [20 empty] | 会計担当者 |  | 所属・役職 | [5 empty] | 食品加工部管理課 担当課長
|  |  | 氏名 |  |  |  |  | □□ ×× | [22 empty] | 氏名 | [5 empty] | ★★ ▽▽
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  | 01-2345-6789 | [22 empty] | 電話番号 | [5 empty] | 09-8765-4321
|  |  | E-mail |  |  |  |  | □□@・・・.com | [22 empty] | E-mail | [5 empty] | ★★@・・・.com
| 事業実施主体の属性又は主たる事業による区分 | [6 empty] | □ | JA（総合農協、連合会等） | [8 empty] | □ | JA出資型法人 | [5 empty] | □ | 農業機械メーカー | [6 empty] | □ | 農業機械販売店 | [6 empty] | □ | 農業資材メーカー | [6 empty] | □ | 農業資材販売店
[8 empty] | □ | 食品卸売業 |  |  |  | ☑ | 食品加工業 |  |  |  |  | □ | IT関係 |  |  |  | □ | 人材派遣業 |  |  |  |  | □ | 農業者 |  |  |  | □ | 農業支援サービスのみ | [8 empty] | □ | その他（ ）
[8 empty] | ※ 主な区分を一つ選択すること。 | [47 empty] | ※事業実施要領別表２の１の②「事業の継続性」に係る確認
| 財務状況等 ※財務資料以外に事業の継続性を示す根拠があれば、備考欄にその内容を記載するとともに、当該根拠を添付すること | [6 empty] | 直近３年の 経営状況 | [5 empty] | 第 X 期 | [10 empty] | 第 Y 期 | [10 empty] | 第 Z 期 | [10 empty] | 備考 | [8 empty] | 要確認
[14 empty] | 2023年 1月 1日～ | [10 empty] | 2024年 1月 1日～ | [10 empty] | 2025年 1月 1日～ | [10 empty] | ○○のため、経常利益がマイナスとなっているが、○○であり、○○なことから、問題なく事業を継続的に実施可能である。
[14 empty] | 2023年 12月 31日 | [10 empty] | 2024年 12月 31日 | [10 empty] | 2025年 12月 31日 | [19 empty] | ※「要確認」が表示されている場合は、「財務状況等」の備考欄に事業の継続性を示す根拠を記載するとともに、当該根拠資料を添付してください。
[8 empty] | 経常利益額 | [5 empty] | -1223 | [8 empty] | 千円 |  | -1356 | [8 empty] | 千円 |  | -1572 | [8 empty] | 千円
[8 empty] | 純資産額 | [5 empty] | 2222 | [8 empty] | 千円 |  | 3333 | [8 empty] | 千円 |  | 4444 | [8 empty] | 千円
| 過年度の国の補助事業の実施実績等 ※実施実績がある補助事業があれば、「実施実績」欄について「〇」を選択するとともに、「成果目標の達成状況」欄について「達成」、「未達成」、「目標年度未到達」のいずれかを選択すること。 | [6 empty] | 農業支援サービス事業育成対策 |  |  |  |  | 実施実績 |  |  |  | 令和３年度 |  |  |  | 令和４年度 |  |  |  | 令和５年度 |  |  |  | 令和６年度 |  |  |  | 強い農業（・担い手）づくり総合支援交付金のうち農業支援サービス事業支援タイプ | [5 empty] | 実施実績 |  |  |  | 令和３年度 |  |  |  | 令和４年度 |  |  |  | 令和５年度 |  |  | 令和６年度
○
[13 empty] | 成果目標の 達成状況 |  |  |  | 達成 | [21 empty] | 成果目標の 達成状況
[8 empty] | 令和３年度補正予算スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業 | [7 empty] | 実施実績 | [7 empty] | 令和４年度補正予算農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策 | [8 empty] | 実施実績 | [7 empty] | 令和５年度補正予算農業支援サービス事業緊急拡大支援対策 | [8 empty] | 実施実績
[16 empty] | 成果目標の 達成状況 | [16 empty] | 成果目標の 達成状況 | [16 empty] | 成果目標の 達成状況
[8 empty] | 令和６年度補正予算スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート緊急対策事業 | [7 empty] | 実施実績 | [7 empty] | 令和７年度当初予算スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート事業 | [8 empty] | 実施実績
[16 empty] | 成果目標の 達成状況 | [16 empty] | 成果目標の 達成状況
３ 農業支援サービスの内容
| 本事業の取組に係るサービスの類型等 | [16 empty] | サービス事業の類型 | [9 empty] | 左記で「⑤その他複合型」を選択した場合は、該当するサービス類型を複数選択 | [19 empty] | サービス事業において対象とする作物
[18 empty] | ①専門作業受注型 | [29 empty] | 玉ねぎ
| 本事業の取組に係るサービス事業の内容 | [16 empty] | 収穫作業の代行サービスを新たに事業として立上げ、農業者に提供する
| サービス事業の実施状況 | [16 empty] | □ |  |  | 既に何らかの農業支援サービスを実施している | [16 empty] | ☑ |  |  | 本事業により新規でサービス事業を実施する
（既に実施している場合） 当該サービスの具体的内容
| 本事業の取組に係るサービス事業における取組・技術の特徴・必要性 | [16 empty] | 本事業で実施する収穫作業の代行は、一般に広く使用されている玉ねぎ収穫機より大型で、1時間当たりの作業面積も大きいため、効率よく短時間で収穫作業を実施することが可能になる。
| サービス事業の利用者の現状・課題 | [16 empty] | 今回玉ねぎの収穫作業代行サービスを提供する青森県○○地域は、高齢化による労働力の確保が困難な状況である。中でも収穫作業は肉体的にも高負荷であり、かなりの時間と労働力を要する。さらに、農業機械の個人所有が多く、新たな機械への投資も難しいことから、実需者であるMAFF食品株式会社がサービス事業者となって収穫作業を代行することで、生産者は農業を継続することができることが期待される。
| 本事業の取組に係るサービス事業の展開戦略 | [16 empty] | 青森県〇〇地区の玉ねぎ栽培地域を中心に、○○市、○○農協と連携して、特に高齢化により営農が困難になりつつある農業者をターゲットに、収穫作業の代行サービスを展開することとする。
本事業の取組に係る サービス事業を実施する都道府県
[19 empty] | 北海道 |  |  | ‐ |  |  | 埼玉県 |  |  | ‐ |  |  | 福井県 |  |  | ‐ |  |  | 鳥取県 |  |  | ‐ |  |  | 佐賀県 |  |  | ‐ |  |  | サービスを提供する都道府県数 |  |  |  |  | 1
[19 empty] | 青森県 |  |  | ○ |  |  | 千葉県 |  |  | ‐ |  |  | 岐阜県 |  |  | ‐ |  |  | 島根県 |  |  | ‐ |  |  | 長崎県 |  |  | ‐
[19 empty] | 岩手県 |  |  | ‐ |  |  | 東京都 |  |  | ‐ |  |  | 愛知県 |  |  | ‐ |  |  | 岡山県 |  |  | ‐ |  |  | 熊本県 |  |  | ‐
[19 empty] | 宮城県 |  |  | ‐ |  |  | 神奈川県 |  |  | ‐ |  |  | 三重県 |  |  | ‐ |  |  | 広島県 |  |  | ‐ |  |  | 大分県 |  |  | ‐ |  |  | 北海道の総合振興局・振興局
[19 empty] | 秋田県 |  |  | ‐ |  |  | 山梨県 |  |  | ‐ |  |  | 滋賀県 |  |  | ‐ |  |  | 山口県 |  |  | ‐ |  |  | 宮崎県 |  |  | ‐
[19 empty] | 山形県 |  |  | ‐ |  |  | 長野県 |  |  | ‐ |  |  | 京都府 |  |  | ‐ |  |  | 徳島県 |  |  | ‐ |  |  | 鹿児島県 |  |  | ‐
[19 empty] | 福島県 |  |  | ‐ |  |  | 静岡県 |  |  | ‐ |  |  | 大阪府 |  |  | ‐ |  |  | 香川県 |  |  | ‐ |  |  | 沖縄県 |  |  | ‐
[19 empty] | 茨城県 |  |  | ‐ |  |  | 新潟県 |  |  | ‐ |  |  | 兵庫県 |  |  | ‐ |  |  | 愛媛県 |  |  | ‐ | [8 empty] | サービスを提供する総合振興局等の数
[19 empty] | 栃木県 |  |  | ‐ |  |  | 富山県 |  |  | ‐ |  |  | 奈良県 |  |  | ‐ |  |  | 高知県 |  |  | ‐
[19 empty] | 群馬県 |  |  | ‐ |  |  | 石川県 |  |  | ‐ |  |  | 和歌山県 |  |  | ‐ |  |  | 福岡県 |  |  | ‐
※ サービスを提供する都道府県に○を選択すること。 ※ 北海道内の複数総合振興局・振興局でサービスを提供する事業者はサービスを提供する主な総合振興局・振興局を記載すること。
４ 事業計画
（１）本事業の実施体制
| ☑ |  |  | 産地の実情を踏まえて本事業の取組に助言等を行うことができる者（都道府県、市町村、農業協同組合等）が実施体制に位置付けられている
注１：実施体制図として、本事業に取り組む各者の協力体制、役割分担、事業の進行管理などの体制の方針をフロー図として記載すること（別添でも可）。 注２：共同申請者、委託先など、事業実施主体以外の事業者がいる場合は必ず記載すること。 注３：産地の実情を踏まえて本事業の取組に助言等を行うことができる者（都道府県、市町村、農業協同組合等）が実施体制に位置付けられている場合には、フロー図に明記した上でチェック欄においてチェックをつけること。
（２）サービス事業の提供期間等の拡大に資する取組内容（共同申請者がいる場合又は整備事業を行う場合は必須）
| 取組区分 | [15 empty] | ☑ |  | 実需者との連携による取組 | [17 empty] | □ |  | 複数産地間との連携による取組
[17 empty] | 連携する 実需者名 |  |  |  |  | MAFF食品株式会社 | [14 empty] | 連携産地名
| 具体的な内容（※） | [15 empty] | 実需者であるMAFF食品株式会社は露地野菜の販売を行っているが、露地野菜を加工した商品の開発・販売も行っており、近年猛暑の影響と生産者の高齢化による労働力不足、離農による玉ねぎの生産量低下により、加工用玉ねぎの安定調達に課題を抱えている。そこで本事業で早生型の○○種への品種の転換を図り、猛暑による生産量低下を防ぐ。さらに、MAFF食品株式会社がサービス事業者として、生産者に対し負担となっている収穫作業を代行するサービスを提供することで栽培面から支援するとともに、整備事業で集出荷貯蔵施設を新たに導入し集出荷量を一元的に調整・管理することで、加工用玉ねぎの安定調達を図る。
※実需者との連携による取組を選択した場合は、「具体的な内容」欄に実需者の概要を含めて記入すること。
（３）本事業の目的・内容
ア 本事業における取組内容の概要
MAFF食品株式会社は、サービス事業者兼実需者として、本事業で導入する玉ねぎ収穫機で収穫作業代行サービスを提供し、当社が求める○○種への転換を図るとともに、集出荷貯蔵施設の導入することで、加工用玉ねぎの安定供給を図る取組を行う。
イ 取組内容の詳細
① 立上げ・事業拡大の取組
| 取組区分 | [12 empty] | 目的 | [12 empty] | 内容 | [25 empty] | 備考 （※２）
整備事業（流通販売体系転換支援）の事業内容との関係（※１）
| サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施 | [12 empty] | 収穫作業の受託ニーズの把握 | [12 empty] | △△市及び××町においてアンケート調査を実施。
サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
| サービス事業を企画・運営する専門人材の育成 | [12 empty] | 収穫作業のオペレータの増員 | [12 empty] | 本事業では、新たにサービス事業に従事する作業者（オペレータ）を〇名を育成する。その際、熟練者○名がOJTによる作業者を育成する。
| サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施 | [12 empty] | 利用者の新規開拓に向けたデモ実演の実施 | [12 empty] | ○○地区に隣接する□□地区でデモ実演を５回実施する。
| サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施 | [12 empty] | 加工用野菜の生産量の増加 | [12 empty] | 品種を高温耐性、加工適正品種へ転換しても従来の農業機械にて問題なく収穫作業ができるか、生産量の増加につながるか等について圃場にて実証を行う。 | [13 empty] | 加工原料用玉ねぎの安定供給に向けて、収穫作業の代行サービスの提供により栽培面から支援を行うとともに、産地に対し品種転換を進めることにより生産数量の増加を図る。増加した玉ねぎの一元的な集出荷と貯蔵に対応するための集出荷貯蔵施設を整備事業で整備する。
| 本事業の実施に係る関係者による検討会の開催 | [12 empty] | 地域の特性に合わせた栽培方法の研究 | [12 empty] | 全２回、○○市にて検討会を開催する。
※１：整備事業（流通販売体系転換支援）に取り組む場合（共同申請者による実施を含む）、記載すること。
※２：自己資金で行う取組がある場合には、備考欄に記載すること。また、共同申請者に自己資金により取組を行う事業実施主体がいる場合には、当該取組内容及び当該事業実施主体の名称を備考欄に記載すること。
② 導入・リース導入するスマート農業機械等（適宜、行を追加して記載すること。）
| 農業機械等の名称 |  |  |  | メーカー名 |  |  | 型式 |  |  |  |  | リース導入に該当 |  |  | リース事業者名 （※１） |  |  |  | 取得予定年月 |  |  | １台当たり 導入価格 （円、税込） |  |  |  |  | 台数 |  | 税込み価格（円） （A） |  |  |  |  | 国庫補助金額（円） |  |  |  |  | リース諸費用（円） （B） |  |  |  |  | 新品・中古の別 |  |  | 法定耐用年数 (※２) （C) |  |  | 年あたりの機械費(D) (自動計算) (A＋B)/(C) |  |  | 備考
| 玉ねぎ収穫機 |  |  |  | abcde |  |  | qwerty | [11 empty] | ○年〇月 |  |  | 3300000 |  |  |  |  | 2 |  | 6600000 |  |  |  |  | 3000000 | [9 empty] | 新品 |  |  | 7 |  |  | 942857.1429
| 合計 | [28 empty] | 6600000 |  |  |  |  | 3000000 | [9 empty] | 年あたりの機械費（D)の合計 | [5 empty] | 942857.1429
※１：リース導入する場合のみリース事業者名を記載すること。
※２：中古の場合は、法定耐用年数から経過年数を除いた残存期間（年単位とし、１年未満の端数は切り捨てる）を記入すること。
※：リース導入の場合は別添１－１及び１－２の機械リース計画書を添付すること。
※：農業機械専用運搬車を導入する場合は、様式第１－10号の農業機械専用運搬車導入理由書を添付すること。
注：下取り価格又は処分益がある場合には、台当たり導入価格欄に下取り価格又は処分益（税抜き）を控除した価格を記入して下さい。また、「備考」欄に下取り価格又は処分益（税抜）を記入してください。
② 導入・リース導入するスマート農業機械等（適宜、行を追加して記載すること。）
| 農業機械等の名称 |  |  |  | メーカー名 |  |  | 型式 |  |  |  |  | リース導入に該当 |  |  | リース事業者名 （※１） |  |  |  | 取得予定年月 |  |  | １台当たり 導入価格 （円、税込） |  |  |  |  | 台数 |  | 税込み価格（円） （A） |  |  |  |  | 国庫補助金額（円） |  |  |  |  | リース諸費用（円） （B） |  |  |  |  | 新品・中古の別 |  |  | 法定耐用年数 (※２) （C) |  |  | 年あたりの機械費(D) (自動計算) (A＋B)/(C) |  |  | 備考
| 玉ねぎ収穫機 |  |  |  | abcde |  |  | qwerty |  |  |  |  | ○ |  |  | ○○リース |  |  |  | R8.8月 |  |  | 27500000 |  |  |  |  | 1 |  | 27500000 |  |  |  |  | 12500000 |  |  |  |  | 6300000 |  |  |  |  | 新品 |  |  | 7 |  |  | 4828571.4286 |  |  | 別添１－２号のリース諸費用から、機械等に係る消費税相当額を除いている。
| 合計 | [28 empty] | 27500000 |  |  |  |  | 12500000 |  |  |  |  | 6300000 |  |  |  |  | 年あたりの機械費（D)の合計 | [5 empty] | 4828571.4286
※１：リース導入する場合のみリース事業者名を記載すること。
※２：中古の場合は、法定耐用年数から経過年数を除いた残存期間（年単位とし、１年未満の端数は切り捨てる）を記入すること。
※：リース導入の場合は別添１－１及び１－２の機械リース計画書を添付すること。
※：農業機械専用運搬車を導入する場合は、様式第１－10号の農業機械専用運搬車導入理由書を添付すること。
注：下取り価格又は処分益がある場合には、台当たり導入価格欄に下取り価格又は処分益（税抜き）を控除した価格を記入して下さい。また、「備考」欄に下取り価格又は処分益（税抜）を記入してください。
（４）本事業の実施スケジュール（適宜、行を追加して記載すること。）
| 内容 | [12 empty] | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 備考
[14 empty] | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20
① 立上げ・事業拡大の取組
ア サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
|  | (1) | △△市の農業者にアンケート調査
|  | (2) | ××町の農業者にアンケート調査
イ サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
(1)
ウ サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
|  | (1) | OJTによる作業者の育成
エ サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
|  | (1) | □□地区で収穫作業のデモ実演
オ サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
|  | (1) | 品種転換に係る収穫作業の実証
カ 本事業の実施に係る関係者による検討会の開催
|  | (1) | 栽培に関する検討会を開催
② スマート農業機械等導入の取組
|  | (1) | 収穫機の導入
※ 取組内容ごとに取り組む時期を網掛けにより示してください。
| 事業完了予定年月日 | [12 empty] | 2027-03-31
（５）経費の配分
| 取組の種類 | [16 empty] | 総事業費 （円、税込） | [6 empty] | 負担区分 | [16 empty] | 消費税区分（※１） |  |  |  |  | 積算根拠
[25 empty] | 国庫補助金（円） | [6 empty] | 補助率 |  |  | 自己資金（円）
| ① 立上げ・事業拡大の取組 | [16 empty] | 1667000 | [6 empty] | 1570000 | [9 empty] | 97000
ア サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
|  | 費目 細目 |  | 事業費 印刷製本費 | [13 empty] | 22000 | [6 empty] | 20000 | [6 empty] | 定額 |  |  | 2000 | [6 empty] | 減額した金額 2,000円 |  |  |  |  | アンケート用紙作製 20円×1000枚=20,000円(税抜)
イ サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
|  | 費目 細目 | [29 empty] | 定額
ウ サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
|  | 費目 細目 |  | 人件費 | [13 empty] | 600000 | [6 empty] | 600000 | [6 empty] | 定額 |  |  | 0 | [6 empty] | 該当なし |  |  |  |  | ・従業員A 2,000円×300時間=600,000円 オペレータの育成に向けたOJTを行う（６時間×50日間（6月～8月））。
エ サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
|  | 費目 細目 |  | 旅費 調査等旅費 | [13 empty] | 330000 | [6 empty] | 500000 | [6 empty] | 定額 |  |  | 50000 | [6 empty] | 減額した金額 50,000円 |  |  |  |  | 100,000円×5回=500,000円(税抜)
オ サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
|  | 費目 細目 |  | 事業費 借上費 | [13 empty] | 55000 | [6 empty] | 50000 | [6 empty] | 定額 |  |  | 5000 | [6 empty] | 減額した金額 5,000円 |  |  |  |  | ほ場の借上費 10.000円/ha×5ha=50,000円(税抜)
カ 本事業の実施に係る関係者による検討会の開催
|  | 費目 細目 |  | 事業費 会場設営費 | [13 empty] | 660000 | [6 empty] | 400000 | [6 empty] | 定額 |  |  | 40000 | [6 empty] | 減額した金額 40,000円 |  |  |  |  | 200,000円×2回=400,000円(税抜)
|  | ①のうち人件費 | [15 empty] | 600000 | [6 empty] | 600000 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 該当なし
①のうち委託費
| ② スマート農業機械等の導入 | [16 empty] | 6600000 | [6 empty] | 3000000 | [6 empty] | 1/2 |  |  | 3600000 | [6 empty] | 減額した金額 300,000円
| 総計（①＋②） | [16 empty] | 8267000 | [6 empty] | 4570000 | [9 empty] | 3697000 | [6 empty] | 減額した金額397,000円
※１：消費税区分欄には、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「減額した金額○○円」を、同税額がない場合は 「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記載すること。 注１：適宜、行を追加して記載すること。 注２：人件費、給与、報酬、職員手当等、費用弁償、謝金及び賃金等については、その単価の設定根拠がわかる資料を添付すること。 注３：その他経費については、費用の根拠となる資料を添付すること。 注４：記載内容を別葉とすることも可能とする。
５ 成果目標及びそれに付随する計画
（1）成果目標
| 成果目標 | [8 empty] | 現状（令和７年度）（※１）（事業実施前年度） | [7 empty] | 事業実施年度 （令和８年度） | [8 empty] | 令和９年度 | [8 empty] | 目標年度 （令和10年度） | [8 empty] | 成果目標の拡大量 (目標年度値－現状値)
うち施設園芸に係る面積
| (1)本事業の取組に係るサービスを活用する農地面積に係る成果目標（※１） | [8 empty] | 0 | [5 empty] | ha |  | 20 | [6 empty] | ha |  | 38 | [6 empty] | ha |  | 42 | [6 empty] | ha |  | 42 | [6 empty] | ha | 0 |  | ha
| 目標値の算定方法及び根拠 | [8 empty] | 添付の根拠資料のとおり（サービス利用者リスト等）
（２）成果目標に付随する計画
| 成果目標に付随する計画 | [8 empty] | 現状（※１） （令和７年度） | [7 empty] | 事業実施年度 （令和８年度） | [8 empty] | 令和９年度 | [8 empty] | 目標年度 （令和10年度） | [8 empty] | 目標値の算定方法又は根拠（※２）
| (2)本事業の取組に係るサービスを活用する経営体数に係る計画（※１） | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 経営体 |  | 23 | [6 empty] | 経営体 |  | 38 | [6 empty] | 経営体 |  | 44 | [6 empty] | 経営体 |  | 別紙根拠資料のとおり
| (3)事業実施主体の提供するサービス全体の売上げに係る計画（万円）（※２） | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 万円 |  | 80 | [6 empty] | 万円 |  | 130 | [6 empty] | 万円 |  | 145 | [6 empty] | 万円 |  | 既存サービスの売上げ 防除：○○円/10a×□ha＝△△円 本事業で提供するサービスの売上げ 収獲：●●円/10a×■ha＝▲▲円
※１：本事業の取組に係る農業支援サービスの現状及び目標等を記入すること。
※２：事業実施主体が取り組む農業支援サービス（本事業の取組に係る農業支援サービスに限らない。）に係る現状及び目標を記入すること。
（３）事業実施要領第別記２－１第２の４の（２）の要件の確認
| （スマート農業機械等の導入を行う場合） 本事業で導入する農業機械を用いたサービスに係る売上見込み（万円） （A) | [16 empty] | 処分制限期間における年あたりの機械費（万円）（※）（B) | [17 empty] | 全ての導入費用を償うことが見込まれる （(A)＞(B)）
| 90 | [16 empty] | 94.2857 | [17 empty] | ×
※４の（３）の②を再掲（本事業で導入する農業機械の価格合計÷耐用年数）。
６ 導入するスマート農業機械等における要件等の確認
| 農業機械の名称 （自動表示） | [5 empty] | メーカー名 （自動表示） |  |  |  | 型式 （自動表示） |  |  |  |  | 安全性検査合格機の選定 | [17 empty] | 加算ポイントの該当（※３） | [11 empty] | 備考
[16 empty] | 導入予定機械の発売年月日 | [5 empty] | 安全性検査合格の確認対象の該当 （※１） | [5 empty] | 安全性検査に合格していることの確認（※２） | [5 empty] | スマート農業機械に該当 | [5 empty] | みどり投資促進税制の対象機械に該当
| 玉ねぎ収穫機 | [5 empty] | abcde |  |  |  | qwerty |  |  |  |  | 令和７年５月 | [5 empty] | ‐ | [5 empty] | □ | [5 empty] | ○ | [5 empty] | － | [5 empty] | メーカーHPで確認 自動操舵付
確認した
[22 empty] | ‐ | [5 empty] | □ | [5 empty] | ‐ | [5 empty] | －
確認した
[22 empty] | ‐ | [5 empty] | □ | [5 empty] | ‐ | [5 empty] | ‐
確認した
※１：農用トラクター（乗用型・歩行型）、田植機、コンバイン（自脱型）のうち令和７年度以降新たに発売される型式の場合は、〇を選択し、安全性検査合格機であるかどうか確認すること。
※２：検査合格機については、過年度分を含めて国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構のWEBサイトで検索できるほか、令和７年度以降の検査合格機については、各農業機械メーカーのWEBサイト、製品カタログ等に合格証票が掲載されていることを確認すること。確認した場合には、チェックをつけること。
※３：「加算ポイントの該当」欄には、実施要領別記２－１別表４に定める導入機械に係るポイントに該当する場合に○を選択すること。
７ 加算ポイント
| 加算ポイントの項目 | [15 empty] | 留意点 | [27 empty] | 該当の有無 （※） |  |  |  |  | ポイント(自動表示）
| ①農業現場への貢献度（自動算定） | [48 empty] | 4
| ②新規事業への展開に係るポイント | [15 empty] | 以下のいずれかに該当する場合、加算する。 ・既に何らかのサービス事業を行っている者のうち、これまでサービスに用いていた農業機械に加え、新たに別の種類の農業機械を用いて新規事業（ドローンを水稲の農薬散布サービスにのみ利用する場合を除く。）に取り組む場合。 ・これまでサービス事業を行っていない者のうち、新たに農業機械を用いたサービスを提供する取組（ドローンを水稲の農薬散布サービスにのみ利用する場合を除く。）を実施する場合。 | [27 empty] | ○ |  |  |  |  | 5
| ③サービス事業の提供期間の長期化等の取組 | [15 empty] | 農業支援サービスの提供期間の拡大等に資する以下の取組を実施する場合、加算する。 ・サービス事業者と食品事業者等の実需者とが連携して、加工用品種の導入や鉄コンテナ流通への対応等の流通販売体系の転換の取組を、サービス事業の提供を通じて実現しようとする場合 ・サービス事業者と複数の産地間とが連携して、産地ごとに作期の異なる品種の導入や作期を長期化する栽培方法への転換等の取組を、サービス事業の提供を通じて実現しようとする場合 | [27 empty] | ○ |  |  |  |  | 5
| ④スマート農業機械の導入 | [15 empty] | 事業実施主体が導入する農業機械が、スマート農業機械に該当する場合、加算する。 ・自動操舵農機（後付け装置及び自動走行農機を含み、ドローンを除く。） ・電動草刈機（自立走行式又はリモコン式のもの） ・食味・収量センサ付コンバイン ・収穫ロボット（カメラ・AIによる画像分析等により収穫の要否を判断し農産物を収穫・運搬するロボット） ・可変施肥機（ほ場マップ等のデータを参照して自動的に可変施肥を行う機能を有するブロードキャスタや田植機、施肥用ドローン等） ・センシングドローン ・このほか申請時点において農林水産省がスマート農業技術活用促進法に基づき認定した生産方式革新実施計画におけるスマート農業機械 | [27 empty] | ○ |  |  |  |  | 15
| ⑤スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定 | [15 empty] | 以下のいずれかに該当する場合、加算する。 ・本事業の事業実施主体が農業者にあっては、採択決定通知日までに農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（令和 6 年法律第 63 号。以下「スマート農業技術活用促進法」という。）に基づき、生産方式革新実施計画の認定を受けており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致している場合。 ・本事業の事業実施主体がサービス事業者又は食品等事業者である場合にあっては、採択決定通知日までにスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置付けられており、かつ本事業での取組内容が当該計画の内容と合致している場合。 | [27 empty] | － |  |  |  |  | 0
| ⑥農業競争力強化支援法に基づく事業参入計画の認定 | [15 empty] | 農業競争力強化支援法（平成29年法律第35号）に基づく事業参入計画の認定を受けている場合、加算する。 | [27 empty] | － |  |  |  |  | 0
| ⑦みどり投資促進税制の対象機械の導入 | [15 empty] | 事業実施主体が導入するスマート農業機械等が、申請時点でみどり投資促進税制の対象機械に該当する場合、加算する。 | [27 empty] | － |  |  |  |  | 0
| ⑧みどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定 | [15 empty] | 本事業の申請に係るサービス事業がみどりの食料システム法に基づく基盤確立事業実施計画の認定を受けている場合 | [27 empty] | － |  |  |  |  | 0
| ⑨サービス提供先農業者におけるみどりの食料システム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画の認定 | [15 empty] | サービス提供先の農業者に、みどりの食料システム法第19条第１項及び第３項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けている農業者が含まれている場合、加算する。 | [27 empty] | － |  |  |  |  | 0
| ⑩地域計画への位置づけ | [15 empty] | サービス提供地域において策定された地域計画（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という）第19条第１項に規定する地域計画をいう。以下同じ。）のうち、将来像が明確化された地域計画に事業実施主体がサービス事業者として位置付けられている場合、加算する | [27 empty] | － |  |  |  |  | 0
| ⑪中山間地域における農業支援サービスの展開 | [15 empty] | サービス提供先の農業者の過半以上が中山間地域で営農している場合、加算する。 ただし、中山間地域とは、「農林統計に用いる地域区分の制定について」（平成 13 年 11 月 30 日付け 13 統計第 956 号農林水産省大臣官房統計情報部長通知）の農業地域類型区分別基準指標（※）において、中間農業地域又は山間農業地域に分類されている地域のことを指し、平地は中山間地域以外の地域を指す。 ※HP（https://www.maff.go.jp/j/tokei/chiiki_ruikei/setsumei.html）掲載の「農業地域類型一覧表(令和5年3月2日改定)」の第一分類で 「中間農業地域」＝3、「山間農業地域」＝4と区分されている地域を確認すること。 | [27 empty] | － |  |  |  |  | 0
| ※網掛け部分について、該当する場合には、〇を選択の上、根拠資料を添付すること | [43 empty] | 合計 |  |  |  |  | 29
８ 要件等の確認
（１）個人情報の取扱いの確認
|  | ☑ |  |  | 私は、次の「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。
（次の「個人情報の取扱い」について同意する場合は、□印にチェックを必ずご記入ください。）
個人情報の取扱い
農林水産省、都道府県、民間団体は、スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策の実施に際して得た個人情報について、「個人情報を行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）及び関係法令に基づき適正に管理し、本事業の実施のため利用します。 また、農林水産省、都道府県、民間団体は、本事業の実施に係る説明会や国の他の補助事業の補助金交付等のため、関係機関に必要最小限度内において提供する場合があります。
（２）「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に則した契約
|  | 申請時 | [6 empty] | 実績報告時
|  | ☑ | [6 empty] | □
※「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」に則した契約を予定又は締結した場合は、チェックすること。
（３）オープンAPIへの対応
導入を希望する農機のメーカーが、自社webサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じて、データを連携できる環境を
|  | □ |  |  | 整備している | [6 empty] | ☑ |  | 整備していない
※トラクター、コンバイン又は田植機の導入方又はリース導入を希望する場合は、以下の「参考」をご確認の上、導入を希望する農機のメーカーの状況について、チェックを入れること。
（参考）APIを自社webサイトや農業データ連携基盤への表示等を通じて、データを連携できる環境を整備している・整備する見込みである農機メーカー
（令和７年10月時点農林水産省調べ、五十音・アルファベット順で記載）
国内メーカー：井関農機株式会社、株式会社クボタ、三菱マヒンドラ農機株式会社、ヤンマーアグリ株式会社
海外メーカー：AGCO Corporation(Fendt、MASSEY FERGUSON、Valtra）、CLAAS KGaA mbH、CNH industrial N.V（Case IH, New Holland, Steyr）、
Deere & Company(John Deere)、SDF group(SAME、DEUTZ-FAHR、Lamborghini)
※１ 「整備していない」にチェックをした場合は、整備しているメーカーの農機に変更いただくか、導入を希望する農機でなければ事業目的を達成できない旨を別途証明いただく等の対応が必要となります。
※２ なお、「整備していない」にチェックした場合でも、導入を希望されるトラクター、コンバイン、田植機のメーカーが農機データを取得するシステムを備えた製品を製造していない場合はメーカーの変更等の対応は不要です。
（４）交付決定の取消の確認
次に該当する場合はチェックを入れること。
事業実施主体が過去３か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条第１項又は第２項の規程に基づく交付決定の取消を
|  |  | ☑ |  |  | 受けたことがない
（５）暴力団員でないことの確認
次に該当する場合はチェックを入れること。
事業実施主体（個人である場合はその者、法人である場合は役員等）に
|  |  | ☑ |  |  | 暴力団員が所属していない
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
９ 添付資料
申請書類チェックシートに記載のある書類を提出すること。ただし、申請書類のうち、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能なものについては、以下に当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。複数ある場合は適宜行を追加して記入すること。
| 1 |  | 事業実施主体の概要が分かる資料 | [15 empty] | 7 |  | （スマート農業機械等をリース導入する場合） 別添１－１号、１－２号（機械リース計画書） | [17 empty] | 13 |  | 成果目標及びそれに付随する計画に係る目標値の根拠（同意書等）
| 2 |  | 財務資料 | [15 empty] | 8 |  | （農業機械専用運搬車を導入する場合） 別記２－１様式第１ー10号 （農業機械専用運搬車導入理由書） | [17 empty] | 14 |  | 審査基準の加算ポイントに係る証拠書類
| 3 |  | 事業実施体制の分かる資料 | [15 empty] | 9 |  | 経費使用に関する参考資料 | [17 empty] | 15 |  | 別記２－１様式第１－６号申請書類チェックシート
| 4 |  | 別記２－１様式第１－４号（事業実施体制に関する資料） | [15 empty] | 10 |  | （事業の一部を委託する場合） 委託契約書（案） | [17 empty] | 16 |  | その他参考資料
| 5 |  | （スマート農業機械等の導入に取り組む場合） 導入機械の性能が分かるパンフレット | [15 empty] | 11 |  | 別記２－１様式第１－３号 （サービス利用者一覧） | [17 empty] | 17
| 6 |  | （スマート農業機械等を導入する場合） 見積書 | [15 empty] | 12 |  | 成果目標及びそれに付随する計画に係る現状値の根拠（現状の受委託契約書等） | [17 empty] | 18
| 書類名 | [11 empty] | URLの記入欄
取組を行う時期を網掛けにしてください。
令和８年度内に事業が完了する必要があります。
遅くとも令和９年３月３１日までの日付を入力してください。
「すべての導入費用を償うことが見込まれる」のセルが黄色になる場合は、事業の要件を満たしていないことになりますので、導入する機械の規模の確認など計画の見直しが必要です。
令和7年4月以降に発売されたトラクター・コンバイン・田植機を導入する場合は、安全性検査に合格した機械である必要があります。製品カタログ等に掲載されておりますので確認してください。
サービス事業者と実需者の役割を兼ねている場合、双方立場で具体的な内容を記載してください。
農業者：○○
役割：実需者が求める品種（□□）の栽培
農業者について、本事業の実施体制に入って取組（検討会の開催、品種転換の検証の実施等）を行う場合は記載してください。（サービス事業者のサービスを受けるだけの農業者は記載不要です。）
整備事業に取り組む場合は、記載必須です。導入する施設の内容やその必要性等を記載してください。
課税事業者は、消費税仕入れ控除税額相当額を国庫補助金額から減額する必要があります。その場合記載例に倣って記載してください。
該当するか確認の上、必ずチェックを入れてください。
本事業の取組において外部から協力を受ける場合、役割分担、協力体制を記載してください。（取組内容について指導や助言を行う第三者を想定しています。）
本事業の取組において協力を受ける者がいない場合は、事業実施主体における取組の遂行に関する体制（補助事業に従事する者の役割分担等）を記載してください。
様式第1-3号「サービス利用者一覧」の値と一致させてください。複数の農業機械を導入する場合は、それぞれの機械を用いて提供したサービスの面積の合計を記載してください。
本事業で導入する機械以外でもサービスを実施している場合は、その分も含めて記載してください。
成果目標年度における本事業で導入する機械のみを用いたサービスに係る売上見込みを記載してください。
（既に農業支援サービス事業を行っている場合や、ほかの事業を行っている場合でもその売上は除きます。）
個人の方などで、経常利益額、純資産額が算出できない場合は、「ー」「記載不可」など、記載ができないことが分かるように記載してください。また、事業の継続性を示す根拠を備考欄に記載のうえ、関連資料を提出してください。
（空欄だと記載漏れと誤認する恐れがあります。）
過去にこれらの事業実施がある場合は、もれなく（複数の場合すべてについて）記入してください。
加算ポイントに該当する場合は、○にしてください。
人件費を計上する場合には、以下の対応をお願いします。
・補助事業に従事する者ごとに、人件費単価×補助事業への従事時間により積算根拠（内訳）を明記すること
・人件費単価の根拠となる資料を添付すること
・補助事業へ従事する者ごとに従事する取組の具体的な内容を記載するとともに、従事時間の算定の考え方を併記すること
整備事業に取り組む場合は「立上げ・事業拡大の取組」が必須となります。
拡大量が０の場合はエラー（セルが黄色表示）になります。
協力者等に都道府県、市町村、農協等が含まれていればチェックをつけてください。
「要確認」が表示された場合は、事業の継続性を示す根拠を備考欄に記載してください。また、その根拠資料を添付してください。
本事業の対象は耕種農業に関するサービス事業です（畜産農業に関するものは対象外となります）。
実施要領別表１で規定する農業支援サービスに該当することが分かるようにサービス事業内容を記入してください。
整備事業に取り組む場合は、記載必須です。
（当該取組はポイント加算の対象となります。）
自動で表示されます。
事業実施主体兼実需者：MAFF食品株式会社
役割：玉ねぎ収穫作業の代行
野菜の加工食品の製造・販売
集出荷貯蔵施設による集出荷調整
委託する場合は積算根拠欄に委託先の事業者名を記載してください。
担当者欄は申請の内容について問い合わせる際に対応可能な者の情報を記載してください。
協力者：青森県〇〇農協
役割：品種（□□）に関する知見を提供
サービス事業者と実需者の役割を兼ねていることも記載してください。
役割について、サービス事業者と実需者の役割を兼ねていることを記載してください。
①立上げ・事業拡大の取組
②スマート農業機械等の導入
③整備事業にサービス事業者（兼実需者）が取り組む場合の記載例
サービス事業者と実需者の役割を兼ねている場合は、サービス事業者名を記載してください。
既に何らかのサービス事業を行っており、ポイント加算に該当する場合は、これまでサービスに用いていた農業機械がわかる資料等を別途根拠資料として提出してください。
該当するとして「○」を選択した場合は、根拠資料の提出が必要です。
スマート農業機械を導入する場合には、本要件に該当するか（該当の例：スマート農業機械に付随するシステムサービスの提供者へのデータの送受信が行われる）を必ず確認し、該当する場合には当該システムサービス提供者に確認した上で、応募申請時にチェックをしてください。また、実績報告時には必ず当該契約を締結の上、チェックをしてください。実績報告時にチェックできない場合には、導入したスマート農業機械が補助対象外となる恐れがあるため、ご注意ください。
詳細はこちらをご参照ください。
農林水産省HP：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/keiyaku.html
リース導入の場合は、別添１－１、１－２の機械リース計画書も提出してください。
スマート農業機械等をリース導入する場合
リース導入の場合には、当該欄の記入が必要です。
スマート農業機械等を導入する場合
別添１－２号のリース計画書の「リース諸費用」から、機械に係る消費税相当額を除いて記載してください。このとき、備考欄にリース計画書の「リース諸費用」とは異なる旨を記載してください。

## リース別添１－１（様式第１－２関係）
別添１－１（別記２－１様式第１－２関係） |  |  |  |  | （共同申請者記載）
（リース方式によるスマート農業機械等の導入の取組用）
機械リース計画書 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援 （農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援）
〇年□月×日
北海道農政事務所長 殿
【事業実施主体名】
| フリガナ | マフショクヒンカブシキガイシャ |  | フリガナ
| 氏名 | MAFF食品株式会社 |  | 代表者氏名 | △△ ○○
| 〒 | ○○〇 | ー | ○○〇〇
| 住所 | 青森県〇〇市△-□
|  | 電話番号 | 00-0000-0000
【リース事業者名】
| フリガナ | マルマルリースカブシキカイシャ
| 事業者名 | ○○リース株式会社
| 代表者名 | ×× □□
| 〒 | ○○〇 | ー | ○○〇〇
| 住所 | 東京都板橋区竹風町2-987
|  | 電話番号 | 00-0000-0000
機械リース計画書を作成したので提出します。
１ リース計画に基づいて、次の取組を行います。
２ リース事業者がリース計画に違反した場合（リース事業者の責めに帰さない場合を除く。）
及び事業中止した場合には、リース事業者が地方農政局長等または都道府県知事に補助金を
返納します。
３ 本取組に係る補助金を、このリース事業者が指定する口座に振り込むことについて
合意します。
４ リース料補助金額 | 12500000 |  | 円
５ 取組の内容
別添個票のとおり。
※導入する機械によって
リース事業者が異なる
場 合はリース業者毎に作成 してください。
本様式はリース導入する場合のみ記載してください。

## リース別添１－２（様式第１－２関係）
別添１－２（別記２－１様式第１－２関係） | [6 empty] | （共同申請者記載）
個票（リース方式によるスマート農業機械等の導入の取組用）
機械リース計画書 （№○）
リース方式によるスマート農業機械等の導入の取組
対象機械 |  | 機種名 | 玉ねぎ収穫機 |  | 数量 | １ 台
|  | 型式名 | qwerty
|  | 現有機の有無 (有の場合：能力・取 得年月・台数など) |  | 無
リース期間 |  | 開始日～終了日（※１） |  |  |  |  | （年）
|  | リース借受日から○年間（※２） |  | 7 |  |  | （年間）
リース物件購入価格（税抜き） |  |  |  | 25000000 |  |  | （円）
|  | うちオプション分（税抜き） |  | 0 |  |  | （円）
残存価格（リース期間終了後の残価設定） |  |  |  | 0 |  |  | （円）
リース料補助金額 |  |  |  | 12500000 |  |  | （円）
リース諸費用（金利・保険料・消費税） |  |  |  | 8800000 |  |  | （円）
|  | うち税相当分 |  | 800000 |  |  | （円）
機械利用者負担リース料（税込み） |  |  |  | 20500000 |  |  | （円）
リース物件保管場所 |  |  | 東京都板橋区竹風町2-987
リース事業者名 |  |  | ○○リース株式会社
注１：※１及び※２については、いずれかを記入すること。
注２：リース料補助金額は、A、Bのいずれか小さい額を記入すること。
A:[リース物件購入価格（税抜き）]×（リース期間／法定耐用年数）×１／２以内
B:（[リース物件購入価格（税抜き）]－[残存価格]）×１／２以内
注３：複数の機械をリースする場合には、機械ごとにそれぞれ作成すること。
注４： 添付書類は、以下のとおり。
① 複数の販売会社の見積書の写し等（全社分）
② その他地方農政局長等が必要と認める資料
本様式はリース導入する場合のみ記載してください。
一般的にはリース諸費用内に機械にかかる消費税相当額が含まれているため、様式第１－２号のリース諸費用の欄には、機械の消費税相当額を除いた金額を記載してください。
ここでは、リース諸費用に機械にかかる消費税相当額が含まれている例として記載しています（様式１－２号の「リース諸費用」には、機械に係る消費税相当額の2,500,000円を除いています）。

## 【様式第1-3号】利用者一覧
別記２－１様式第１－３号（第６関係）
サービス事業利用者一覧 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援 （農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援）
１ 事業実施主体名
MAFF食品株式会社
２ 直接サービスを提供する農業者
| No. | サービスを利用する農業者名（※１） |  |  |  | サービス提供先の地域 （市町村、集落名等） | [5 empty] | 提供サービス（必ず記載すること) | [13 empty] | 目標年度までの契約書の有無 |  |  |  | 整備事業で整備した施設の利用見込み | 環境負荷低減事業活動実施計画の認定
[9 empty] | 中山間地に該当（※２） |  |  | 内容（防除、施肥、収穫等） ※加工・流通・販売に係るサービスは除く |  |  |  |  | 対象作物 |  |  | (A)サービスを提供している現状値面積（※３） |  | (B)成果目標年度においてサービスを提供する面積（※３） |  | (B)-(A) 拡大面積 |  |  | （－の場合） 見込んだ方法（※４）
| 1 | ○○ ○○ |  |  |  | ○○県○○市 |  |  | - |  |  | 収穫 |  |  |  |  | 玉ねぎ |  |  | 0 | ha | 2 | ha | 2 | ha | ○ |  |  |  | 〇
| 2 | ○○ ○○ |  |  |  | ○○県○○市 |  |  | ○ |  |  | 収穫 |  |  |  |  | 玉ねぎ |  |  | 0 | ha | 1 | ha | 1 | ha | ○ |  |  |  | 〇
| 3 | ○○ ○○ |  |  |  | ○○県○○市 |  |  | - |  |  | 収穫 |  |  |  |  | 玉ねぎ |  |  | 0 | ha | 1 | ha | 1 | ha | - | メールでの利用意向あり |  |  | -
| 4 | [7 empty] | - | [11 empty] | ha |  | ha |  | ha | - |  |  |  | -
| 5 | [7 empty] | - | [11 empty] | ha |  | ha |  | ha | - |  |  |  | -
※１：サービス利用者が膨大の場合、サービスを利用する農業者等が記載された別葉を添付することにより、記載を簡略化することも可とする。
※２：「農林統計に用いる地域区分の制定について」（平成 13 年 11 月 30 日付け 13 統計第 956 号農林水産省大臣官房統計情報部長通知）の農業地域類型区分別基準指標において、中間農業地域又は山間農業地域に分類されている地域を指し、平地は中山間地域以外の地域を指す。
※３：（A)及び（B)に記載する面積は、延べ面積で記載すること。（A)には、事業実施前年度の利用者の実績を記載すること。
※４：「－」と記載した場合について、その詳細（確保の方法や契約状況等）を記載すること。
※：記載欄が足りない場合、適宜行を追加して記載すること。
３ 農協等を経由して間接的にサービスを提供する農業者
| No. | サービスを展開する農協等名 |  |  |  | サービス提供先の地域 （市町村、集落等名） | [5 empty] | 提供サービス（必ず記載すること) | [15 empty] | 目標年度までの契約書の有無 |  |  | 整備事業で整備した施設の利用見込み
[9 empty] | 中山間地に該当（※） |  |  | 内容（防除、施肥、収穫等） ※加工・流通・販売に係るサービスは除く |  |  |  |  | 対象作物 |  |  | (A)サービスを提供している現状値面積 |  | (B)成果目標年度においてサービスを提供する面積 |  | (B)-(A) 拡大面積 |  | サービス利用者数 |  |  | （－の場合） 見込んだ方法
| 1 | A農協 |  |  |  | 青森県○○市 |  |  | - |  |  | 収穫 |  |  |  |  | 玉ねぎ |  |  | 0 | ha | 18 | ha | 18 | ha | 15 | 人 | ○ |  |  | 〇
| 2 | B生産組合 |  |  |  | 青森県○○市 |  |  | - |  |  | 収穫 |  |  |  |  | 玉ねぎ |  |  | 0 | ha | 20 | ha | 20 | ha | 21 | 人 | ○ |  |  | 〇
| 3 | [7 empty] | - | [11 empty] | ha |  | ha |  | ha |  | 人 | - |  |  | -
※サービス提供先の地域が中山間地域とこれ以外に分かれる場合は、区別して記載すること（「中山間地域における農業支援サービスの展開」のポイント加算に該当しない整理とする場合には、この限りではない。
４ 本事業におけるニーズ調査等を踏まえて新たに確保するサービス利用者の人数（推進事業のうち立上げ・事業拡大の取組に取り組む場合のみ記載）（※）
| ニーズ調査等を行う地域名及び農業者の属性等 |  |  |  |  | 対象となる農業者数 |  | ニーズ調査等により新たに確保するサービス利用者の人数 | [5 empty] | ニーズ調査等により新たに確保するサービス提供面積 |  |  |  |  | ニーズ調査等により新たに確保するサービス利用者の人数やサービス提供面積の根拠等
| 青森県××地区の農業者 |  |  |  |  | 20 | 人 | 5 |  |  |  |  | 人 | 10 |  |  |  | ha | 新たに確保するサービス利用者の人数については、○○市におけるサービス利用に係る商談の成約率（●％）を踏まえて算定。面積については、△△市の１農家あたりの平均作付面積から算定。
※ スマート農業機械等の導入に取り組まない場合は、当該欄のみの記載でも可。
５ 現状面積及び成果目標年度における面積の合計（２～４の合計）
| (A)合計 面積(ha) |  |  | (B)合計 面積(ha) |  | (B)-(A) 面積(ha) |  |  |  |  | サービス利用者数（２～４のサービス利用者の合計）
[8 empty] | ニーズ調査等により確保する面積 | [7 empty] | ニーズ調査等により確保する利用者数
|  |  | ha | 52 | ha | 52 | ha | 10 |  | ha | 44 |  |  |  | 人 | 5 |  | 人
本事業で実施するサービスのみ記載してください。（既にサービス事業を実施している場合は、本事業で関係のないサービスについて除く必要があります。）
目標年度までの契約書がある場合は〇、契約書がない場合は隣の列の見込んだ方法に、利用意向が分かる資料の詳細について記載の上、関連資料を提出してください。（この記載例の場合、メールのスクリーンショット等を提出してください。）
集出荷貯蔵施設を利用する見込みの農業者は「〇」
見込みなしは「―」を記入してください。
集出荷貯蔵施設を利用する見込みの農業者は「〇」
見込みなしは「―」を記入してください。
【様式第1-2号】推進事業実施計画書 ５ 成果目標及びそれに付随する計画の（1）成果目標 の目標年度の値と一致するか確認してください。
①立上げ・事業拡大の取組
②スマート農業機械等の導入
③整備事業にサービス事業者（兼実需者）が取り組む場合の記載例

## 【様式第1-7号】整備事業
別記２－１様式第１－７号（第６関係）
整備事業実施計画書 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援 （農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援）
| 事業実施主体名 | [18 empty] | 取組メニュー
| MAFF食品株式会社 | [18 empty] | ○ |  | ア 実需者との連携による取組
イ 複数産地間との連携による取組
１ 事業内容
（１）課題
実需者であるMAFF食品株式会社は、露地野菜の販売の他に露地野菜を加工した商品の開発・販売をしているが、玉ねぎの調達に関して、生産者の労働力不足や近年の猛暑の影響による生産数量の減少によって原料調達が不安定な状況にあり、調達コスト上昇、販売量の減少に伴い利益の減少といった課題を抱えている。生産者にとっても、地域の高齢化が進み、玉ねぎ収穫作業に係る労働力の確保が困難な状況である。さらに高額な収穫機械を個人が所有している為年間の維持コストの問題や、近年の猛暑による出荷数量の減少による収入減少などの問題を抱えている。
（２）本事業における取組内容
実需者であるMAFF食品株式会社が、新たにサービス事業を立ち上げ、玉ねぎの収穫作業の代行サービスを提供することで、生産者の労働力不足と機械の維持コストの問題を解消する。さらに生産数量減少の課題にに対応するため、本事業にて高温耐性、加工適正品種への転換を図ることで生産者の生産数量及び収入の確保を図る。集出荷貯蔵施設を整備し効率的に集荷・選別・出荷作業を一元管理することで、安定的な原料調達が可能となり、販売数量の確保、経営の安定化に寄与するといった、生産者、実需者双方に効果を生む取組を行う。
（３）施設整備の必要性、効果等
ア 施設を整備する目的
安定した品質の玉ねぎを調達するためには、選別設備を備えた新たな集出荷貯蔵施設が必要である。現状、地域にJAや民間企業の集出荷貯蔵施設は無く、各生産者の倉庫にて一時貯蔵・出荷作業を行っているが、設備に対する新たな投資も難しいことから、MAFF食品株式会社がサービス事業者として新たに収穫作業の代行サービスを展開し栽培面から農業者へ支援するとともに、収穫から出荷までを一元的に管理し、加工用玉ねぎ原料の安定調達を実現する拠点として集出荷貯蔵施設を整備する必要がある。
イ 施設を導入することにより得られる効果
集出荷貯蔵施設を導入することにより、農業者の労働力不足解消と、生産意欲の促進、安定的な生産量確保につながる。また、貯蔵施設も整備することで、安定的に原料を確保することが可能となり、加工食品の安定的な製造・販売量につながることから、双方の持続的な経営の安定に寄与することが可能となる。さらに、サービス事業者として収穫作業の代行サービスを展開し、収穫から出荷まで一元的に管理することで、収穫作業の柔軟な対応が可能となり、サービス提供の平準化・長期化が期待できることから、サービス事業の経営安定化も図ることができる。
２ 事業実施主体の概要
| 事業実施主体名 | [6 empty] | MAFF食品株式会社
| 法人番号（法人の場合） | [6 empty] | 987654321012 | [18 empty] | 代表者 |  | 所属・役職 |  |  |  | 代表取締役
| 事業実施主体の所在地 | [6 empty] | 青森県〇〇市△-□ | [20 empty] | 氏名 |  |  |  | △△ ○○
| 担当者 |  | 所属・役職 |  |  |  |  | 食品加工部企画課 営農支援グループ | [18 empty] | 会計担当者 |  | 所属・役職 |  |  |  | 食品加工部管理課 担当課長
|  |  | 氏名 |  |  |  |  | □□ ×× | [20 empty] | 氏名 |  |  |  | ★★ ▽▽
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  | 01-2345-6789 | [20 empty] | 電話番号 |  |  |  | 09-8765-4321
|  |  | E-mail |  |  |  |  | □□@・・・.com | [20 empty] | E-mail |  |  |  | ★★@・・・.com
| 事業実施主体の属性又は 主たる事業による区分 | [6 empty] | ☑ | 食品事業者等の実需者 | [7 empty] | □ | 農業者（農業者の組織する団体を含む） | [11 empty] | □ | 地方公共団体 |  |  |  |  | □ | 民間団体
※主な区分を一つ選択すること。
３ 対象作物の作付面積及び生産量（適宜、行を追加して記載すること。）
| 対象作物名 |  |  |  |  | 現状 | [6 empty] | （令和 |  | 7 | 年度 |  | ） |  |  |  |  | 目標 | [6 empty] | （令和 |  | 10 | 年度 |  | ） |  |  |  |  | 備考
[6 empty] | 作付面積 | [5 empty] | 反収 |  |  |  |  | 生産量 | [5 empty] | 作付面積 | [5 empty] | 反収 |  |  |  |  | 生産量
| 玉ねぎ |  |  |  |  | 42 |  |  |  | ha |  | 5000 |  |  | kg/10a |  | 2100000 |  |  |  | kg |  | 42 |  |  |  | ha |  | 5000 |  |  | kg/10a |  | 2100000 |  |  |  | kg |  | 現状の作業受託面積22ha、目標42ha
[10 empty] | ha |  |  |  |  | kg | [5 empty] | kg | [5 empty] | ha |  |  |  |  | kg | [5 empty] | kg
[10 empty] | ha |  |  |  |  | kg | [5 empty] | kg | [5 empty] | ha |  |  |  |  | kg | [5 empty] | kg
４ 施設の概要
| 施設の種類 | [7 empty] | 既存施設
| 集出荷貯蔵施設 | [7 empty] | □ |  | 内部設備の増設 | [6 empty] | ☑ |  | 建物及び内部設備の新設
[9 empty] | □ |  | 内部設備の能力向上 | [6 empty] | □ |  | 格納庫の整備（注４）
新たに導入する建物及び内部設備の情報（適宜、行を追加して記載すること。）
建物(構造、規格)
|  |  | 鉄筋コンクリート造 | [9 empty] | 導入台数 |  |  | 処理能力
|  | 内部設備名 |  |  |  | 選別設備一式 | [6 empty] | 1 |  |  | 選別能力：15ｔ/日
[6 empty] | 乾燥貯蔵設備一式 | [6 empty] | 1 |  |  | 貯蔵能力：最大1000基（コンテナ） 乾燥能力：100基（コンテナ）/日 ※1基（コンテナ）当たりの容量600kg
既存施設の建物及び内部設備の情報（適宜、行を追加して記載すること。）
|  | 建物(構造、規格) | [10 empty] | 耐用年数 |  |  | 導入年 |  |  | 残存価格
[15 empty] | 年 |  |  | 年 |  |  |  |  | 円 | 導入台数 |  |  | 処理能力
|  | 内部設備名 | [12 empty] | 年 |  |  | 年 |  |  |  |  | 円
[15 empty] | 年 |  |  | 年 |  |  |  |  | 円
[15 empty] | 年 |  |  | 年 |  |  |  |  | 円
注１：建物（構造、規格）欄には、建物の構造や規格、〇〇㎡などの規模を記入すること。
注２：内部施設名には設備の種類ごとに分けて記入すること。
注３：処理能力の欄には設備のカタログ等より公表されている数値を記載すること。
注４：格納庫の整備は、推進事業にて導入されるスマート農業機械等を保管する場合に限る。
５ 事業実施予定場所等
集出荷貯蔵施設
|  | 整備予定の住所 | [17 empty] | 面積 | [6 empty] | 用地の取得状況
|  | 青森県〇〇市△△町 |  |  |  |  | 市 | 123 | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 2500 | [6 empty] | ☑ |  | 私有地
[7 empty] | 町 | [5 empty] | 番地 | [11 empty] | ㎡ |  | □ |  | 借用地
[7 empty] | 村 | [19 empty] | 借用年数 |  |  |  |  | 年
格納庫
|  | 整備予定の住所 | [17 empty] | 面積 | [6 empty] | 用地の取得状況
[7 empty] | 市 | [19 empty] | □ |  | 私有地
[7 empty] | 町 | [5 empty] | 番地 | [11 empty] | ㎡ |  | □ |  | 借用地
[7 empty] | 村 | [19 empty] | 借用年数 |  |  |  |  | 年
６ 整備事業に関連する実施体制
実施フロー図を記載（別添でも可）
注：実施体制図には、本事業に取り組む各者の協力体制、役割分担、事業の進行管理などの体制の方針をフロー図として記載すること。
７ 施設利用計画等
（１）施設利用計画
| 現状 | [5 empty] | 取組後
| （令和 |  | 7 | 年度 |  | ） | 事業実施年 |  |  |  | （令和 |  | 8 | 年度 |  | ） | ２年目 |  |  |  | （令和 |  | 9 | 年度 |  | ） | ３年目 |  |  |  | （令和 |  | 10 | 年度 |  | ）
| 処理量 | [5 empty] | 処理量 |  |  |  |  | 利用率 |  |  |  |  | 処理量 |  |  |  |  | 利用率 |  |  |  |  | 処理量 |  |  |  |  | 利用率
| － |  |  |  | kg |  | － |  |  | kg |  | － |  |  | ％ |  | 2100000 |  |  | kg |  | 100 |  |  | ％ |  | 2100000 |  |  | kg |  | 100 |  |  | ％
注１：新設施設の場合、現状欄は「－」と記載。
注２：乾燥調製施設の場合、処理量については規格外を除いた製品ベース（製品水分量）で記入すること。
注３：既存施設と併せて使用する場合、取組後の処理量及び利用率（施設の処理量／目標年度の処理量）の欄には上段に導入する施設の数値を、下段に括弧書きで全体施設の数値を記入すること。
（２）施設収支計画
| 現状 | [11 empty] | 取組後
|  |  |  | （令和 |  | 7 | 年度 |  | ） |  |  |  | 事業実施年 |  |  |  | （令和 |  | 8 | 年度 |  | ） |  |  | ２年目 |  |  |  | （令和 |  | 9 | 年度 |  | ） |  |  | ３年目 |  |  |  | （令和 |  | 10 | 年度 |  | ）
| 収入 |  |  | 費用 |  |  | 収支差 |  |  | 収支率 |  |  | 収入 |  |  | 費用 |  |  | 収支差 |  |  | 収支率 |  |  | 収入 |  |  | 費用 |  |  | 収支差 |  |  | 収支率 |  |  | 収入 |  |  | 費用 |  |  | 収支差 |  |  | 収支率
|  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | % |  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | % |  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | % |  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | %
| － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 160000 |  |  | 150000 |  |  | 10000 |  |  | 106.7% |  |  | 160000 |  |  | 150000 |  |  | 10000 |  |  | 106.7%
注１：新設施設の場合、現状欄は「－」と記載。
注２：収支率は（収入/費用）×100により算出すること。
（３）施設の貸付に関する計画（事業実施主体以外の者に貸付けることを目的として施設整備する場合のみ記入）
| サービス利用戸数（受益農家戸数） | [5 empty] | 貸付対象 |  |  |  |  | 貸付期間 | [5 empty] | 賃貸料設定の考え方 | [9 empty] | 管理の役割分担
[7 empty] | （例） ○○運営組合 |  |  |  |  | （例） 年間通じて 貸付水稲収穫期 | [15 empty] | （例） 通常の保管場所 整備点検の実施者
注：貸付対象者が法人又は任意集団の場合は、規約等を添付すること。
（４）事業対象地域における同種施設の整備状況
| 導入主体名 | [7 empty] | 導入年 （西暦） |  |  | （補助事業を活用した場合） | [10 empty] | 施設の規模・能力から算出される処理量 |  |  |  | 過去３カ年の実績
[12 empty] | 事業名 | [7 empty] | 事業年 （西暦） | [6 empty] | ３年前 |  | （令和 |  |  | 年度 |  | ） | ２年前 |  | （令和 |  |  | 年度 |  | ） | 前年度 |  | （令和 |  |  | 年度 | ）
[27 empty] | 処理量 |  |  |  | 利用率 |  |  |  | 処理量 |  |  |  | 利用率 |  |  |  | 処理量 |  |  |  | 利用率
| 施設の種類 | [9 empty] | 年 | [10 empty] | 年 |  |  |  | kg |  |  |  | kg |  |  |  | % |  |  |  | kg |  |  |  | % |  |  |  | kg |  |  | %
注１：事業対象地域における同種施設と本事業にて整備する施設の関係について概念図を添付すること。
注２：乾燥調製施設の場合、処理量については規格外を除いた製品ベース（製品水分量）で記入すること。
注３：「利用率」の欄は、施設の規模・能力から算出される処理量に対する実績処理量の割合を記入すること。
８ 事業計画
（１）経費の配分（適宜、行を追加して記載すること。）
| 事業費の区分 | [8 empty] | 事業費 （税込） |  |  |  |  | 事業費 （税抜） |  |  |  |  | 負担区分 | [12 empty] | 説明
[20 empty] | 国庫補助金（円） |  |  |  |  | 補助率 |  |  | 自己資金（円）
施設工事費
建築工事費
|  |  | 集出荷貯蔵施設新築工事 | [6 empty] | 440000000 |  |  |  |  | 400000000 |  |  |  |  | 200000000 |  |  |  |  | 1/2 |  |  | 240000000 |  |  |  |  | 建物（選果ライン・貯蔵設備等）1800㎡
1/2
1/2
1/2
|  | 小計 | [7 empty] | 440000000 |  |  |  |  | 400000000 |  |  |  |  | 200000000 | [7 empty] | 240000000
内部設備工事費
|  |  | 乾燥貯蔵設備一式 | [6 empty] | 110000000 |  |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 1/2 |  |  | 60000000 |  |  |  |  | 〇〇株式会社製設備一式（貯蔵設備・乾燥設備）
|  |  | 選果設備一式 | [6 empty] | 110000000 |  |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 1/2 |  |  | 60000000 |  |  |  |  | △△株式会社製設備一式（荷受設備・形状選別設備、各１ライン）
|  | 小計 | [7 empty] | 220000000 |  |  |  |  | 200000000 |  |  |  |  | 100000000 | [7 empty] | 120000000
| 総計 | [8 empty] | 660000000 |  |  |  |  | 600000000 |  |  |  |  | 300000000 | [7 empty] | 360000000
注１：「事業費の区分」欄は、別記２－１別紙３別表第１「事業費構成の標準」を参照すること。
注２：概算設計書や見積書など経費の積算の根拠となる資料を添付すること。
注３：「説明」欄は、費目の具体的な内容、機器の導入台数などを記載すること。
（２）事業完了予定日
| 完了予定年月日 | [5 empty] | 費用対効果分析における投資効率 | [11 empty] | 備考
| 2027-03-31 | [5 empty] | 1.2
注１：費用対効果分析に当たっては、別記２－１別紙１の費用対効果分析指針（整備事業）に定める方法で行うこと。
９ 上限事業費（上限事業費が定められている施設を整備する場合のみ記入）
| 総 事 業 費 |  |  |  |  | うち上限事業費対象事業費 Ａ | [11 empty] | 上限事業費対象外事業費 Ｂ | [11 empty] | 備 考
| Ａ＋Ｂ |  |  |  |  | (上限事業費) | [11 empty] | (上限事業費対象外事業内訳)
[5 empty] | 千円 | [6 empty] | 千円 | [16 empty] | 千円
上限事業費対象の単位当たり事業費
千円／ha,t,㎡等
(上限事業費）
千円／ha,t,㎡等
注１：施設名は、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け３農産第2890号農林水産事務次官依命通知。以下、「本要綱」という。）別記１のⅡ－１の４に定める施設とする。
注２：上限事業費対象事業費Ａの欄は、本要綱別記１のⅡ－１の４の（２）に定める上限事業費との比較ができる内容とし、「上限事業費対象の単位当たり事業費」は、当該施設の上限事業費に係る単位当たり事業費を記入する。
注３：上限事業費対象事業費Ａの欄の下段(上限事業費)は、導入する施設の本要綱別記１のⅡ－１の４の（２）に定める上限事業費を記入する。
注４：上限事業費対象事業費については、施設本体の建設及び設置に必要な経費のみを対象とし、選果機を導入する場合は、荷受、箱詰め、出荷に係る設備を含むものとする。
注５：上限事業費対象外事業費Ｂの欄は、補助対象外事業費、消費税、設計費等とする。
注６：上限事業費対象の単位当たり事業費が上限事業費を上回る場合は、その理由を備考欄に記載すること。
10 補助対象施設を担保に供し、金融機関から融資を受ける場合の内容
| 金融機関名 | [5 empty] | 融資名 | [5 empty] | 融資額 | [5 empty] | 償還期間 | [5 empty] | その他
| ●●銀行 | [5 empty] | △△△資金 | [5 empty] | 〇〇〇円 | [5 empty] | 10年
11 出荷量及び出荷額の見通し
| 対象作物名 |  |  |  | 現状 |  |  |  | 取組後
[9 empty] | １年目（８年度） |  |  |  |  | ２年目（９年度） |  |  |  |  | ３年目（10年度）
| 玉ねぎ | [6 empty] | kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | kg
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
[8 empty] | 円 |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 160000000 |  |  |  |  | 160000000
12 個人情報の取扱いの確認
|  | ☑ |  |  | 私は、次の「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。
（次の「個人情報の取扱い」について同意する場合は、□印にレ点を必ずご記入ください。）
個人情報の取扱い
農林水産省、都道府県、民間団体は、スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策の実施に際して得た個人情報について、「個人情報を行政機関の保有する個人情報の保護に
関する法律（平成15年法律第58号）及び関係法令に基づき適正に管理し、本事業の実施のため利用します。
また、農林水産省、都道府県、民間団体は、本事業の実施に係る説明会や国の他の補助事業の補助金交付等のため、関係機関に必要最小限度内において提供する場合があります。
13 「農業分野におけるAIデータ契約ガイドラインに関する契約ガイドライン」に則した契約
|  | 申請時 |  |  |  |  | 実績報告時
|  | ☑ |  |  |  |  | □
注：「農業分野におけるAIデータ契約ガイドラインに関する契約ガイドライン」に則した契約を予定又は締結した場合は、チェックすること。
14 交付決定の取消の確認
次のどちらかに必ずチェックを入れること。
事業実施主体が過去３か年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条第１項又は第２項の規程に基づく交付決定の取消を
|  | ☑ |  |  | 受けたことがない
15 暴力団員でないことの確認
次のどちらかに必ずチェックを入れること。
事業実施主体（個人である場合はその者、法人である場合は役員等）に
|  | ☑ |  |  | 暴力団員が所属していない
注：暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
16 申請書類
申請書類チェックシートに記載のある、以下の書類を提出すること。ただし、申請書類のうち、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能なものについては、以下に当該ウェブサイトのURLを記載することにより当該資料の添付を省略することができる。複数ある場合は適宜行を追加して記入すること。
| 1 |  | 事業実施予定場所がわかる資料 | [14 empty] | 7 |  | 別紙１の別添（費用対効果分析） | [14 empty] | 13 |  | （事業実施予定場所が借用地の場合） 土地の賃借契約書等
| 2 |  | 実施体制が分かる資料 | [14 empty] | 8 |  | 費用対効果分析に用いた各数値の根拠資料 | [14 empty] | 14 |  | （既存施設の整備の場合） 残存価格を証明する資料
| 3 |  | 施設の規模算定根拠資料 | [14 empty] | 9 |  | 施設の位置図・配置図・平面図等 | [14 empty] | 15 |  | （耐用年数を超過した既存施設に係る整備の場合） 建物の耐震強度を証明する資料
| 4 |  | 施設の能力・稼働期間等の詳細がわかる資料 | [14 empty] | 10 |  | 施設の管理運営規程 | [14 empty] | 16 |  | その他参考資料
| 5 |  | 施設の収支計画が分かる資料 | [14 empty] | 11 |  | 様式１－８号（施設利用者一覧） | [14 empty] | 17
| 6 |  | 概算設計書・見積書等事業費の積算根拠となる資料 | [14 empty] | 12 |  | 様式１－９号（工程表） | [14 empty] | 18
| 書類名 | [13 empty] | URLの記入欄
施設の収支計画の資料より
収入及び費用を転記してください。
必ずどちらか選択してください。
農業者：Ａ
役割：玉ねぎの生産（収穫作業はサービス委託）
農業者：Ｂ
役割：玉ねぎの生産（収穫作業はサービス委託）
農協：Ａ（15名）
役割：玉ねぎの生産（収穫作業はサービス委託）
（１）には現状の課題となっていることを詳しく記載してください。
（２）には（１）の課題を解決するための取組として
取組メニューで選択した以下の①か②の取組内容を記載してください。
①実需者との連携による取組（実需者とサービス事業者の役割を兼ねる場合、双方の立場でそれぞれ内容）を記載してください。
②複数産地間との連携による取組（産地と連携することでサービスの提供期間が長期化できることが分かるように）を記載してください。
（３）には、上記（２）の取組に必要である理由と整備したことで生産者や実需者等が得られる効果を記載してください。
令和８年度内に事業が完了する必要があります。
遅くとも令和９年３月３１日までの日付を入力してください。
該当するか確認の上、必ずチェックを入れてください。
補助対象施設を担保に供し融資を受ける予定がある場合は必ず記載してください。
複数の金融機関から融資を受ける場合は行を追加し全て記載してください。
スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支 援サービス事業加速化総合対策事業費補助金交付等要綱第24条（財産の処分の制限）第５項により
補助対象施設を担保に供し資金の全部又は一部を国が行っている制度融資（日本政策金融公庫等）以外から融資を受ける場合は別途手続きが必要になります。
費用対効果分析を計算後、算出された投資効率を転記してください。
建物の規模や設備の内訳、機器の台数などを記載してください。
同一地域にＪＡ等の同種施設がある場合は記載してください。
農業者：Ｃ
役割：玉ねぎの生産（収穫作業はサービス委託）
生産組合：Ｂ（21名）
役割：玉ねぎの生産（収穫作業はサービス委託）
建物及び内部設備の新設をする場合は、新たに整備する建物及び内部設備の情報を記入してください。
既存施設の内部設備の増設・内部設備の能力増強を行う場合は、新たに整備する内部設備の情報を記入してください。
備考欄に現状及び目標のサービスの提供面積を記載してください。
対象作物の現状の作付面積及び目標作付面積を記載してください。
様式第1-8号「施設利用者一覧」の施設を利用する農業者（農協等）に限ります。
現状の作付面積欄には、現状作付けしている面積を記載します。目標年度の作付面積欄は、農業支援サービスの提供等により農業者（農協等）の作付面積も増える場合、拡大分を含む作付面積を記載してください。農業支援サービスの提供面積が増えるのみで作付面積の拡大がない場合は、現状と目標年度の作付面積は同数となります。
担当者欄は申請の内容について問い合 わせる際に対応可能な者の 情報を記載してください。
強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱別記１のⅡ－１の４の（２）に定める上限事業費に該当する場合記載してください。
以下該当要綱リンク
強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱別記１
事業実施主体以外の者に貸付けることを目的として施設整備する場合のみ記入してください。
既存施設の内部設備の増設・内部設備の能力増強を行う場合は、既存の建物と内部設備の情報を記入してください。
借用地の場合は賃借契約の借用年数を記載してください。また、根拠資料として賃借契約書の写しを添付してください。
事業実施主体：MAFF食品株式会社
役割：野菜の加工食品製造販売
集出荷貯蔵施設の導入による玉ねぎの集荷、食品会社への安定供給
（サービス事業：収穫作業の代行）
既存施設を活用して整備する場合は現状の項目も記載してください。
スマート農業機械を導入する場合には、応募申請、交付申請時にチュックできない場合であっても、実績報告時には必ず当該契約を締結の上、チェックをしてください。実績報告時にチェックできない場合には、導入したスマート農業機械が補助対象外となる恐れがあるため、ご注意ください。
詳細はこちらをご参照ください。
農林水産省HP：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/keiyaku.html
①立上げ・事業拡大の取組
②スマート農業機械等の導入
③整備事業にサービス事業者（兼実需者）が取り組む場合の記載例
整備する施設における出荷量及び出荷額の見通しを記載してください。
既存施設を活用して整備する場合は現状の数値も記入してください。
本事業により整備する施設の種類に該当するものを選択してください。
既存施設に係る整備を行う場合のみ該当するものを選択してください。
新たに建物等を新設する場合、該当するものを選択してください。

## 【様式第1-8号】整備事業サービス利用者（施設受益者）一覧
別記２－１様式第１－８号（第６関係）
施設利用者一覧 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援 （農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援）
※別記２－１様式第１－３号（第６関係）「サービス事業利用者一覧」に記載されているサービスを利用する農業者に限る。
１ 事業実施主体名
MAFF食品株式会社
２ 施設利用者（施設受益者）一覧（施設利用者全員の情報を記載する）
| No | 施設利用する農業者等名 | 内容（防除、施肥、収穫等） ※加工・流通・販売に係るサービスは除く（※１） | 対象作物 | （A）施設を利用している現状値面積（ha） | （B）目標年度において施設を利用する面積（ha） | （B）－（A） 拡大面積（ha）
| 1 | ○○ ○○ | 収穫 | 玉ねぎ | 0 | 2 | 2
| 2 | ○○ ○○ | 収穫 | 玉ねぎ | 0 | 1 | 1
| 3 | ○○ ○○ | 収穫 | 玉ねぎ | 0 | 1 | 1
| 4 | [5 empty] | 0
| 5 | [5 empty] | 0
| 6 | [5 empty] | 0
| 7 | [5 empty] | 0
| 8 | [5 empty] | 0
| 9 | [5 empty] | 0
| 10 | [5 empty] | 0
| 11 | [5 empty] | 0
| 12 | [5 empty] | 0
| 13 | [5 empty] | 0
| 14 | [5 empty] | 0
| 15 | [5 empty] | 0
| 16 | [5 empty] | 0
| 17 | [5 empty] | 0
| 18 | [5 empty] | 0
| 19 | [5 empty] | 0
| 20 | [5 empty] | 0
[5 empty] | （A）合計 面積（ha） | （B）合計 面積（ha） | （B）－（A） 面積（ha）
|  |  |  | 計 | 0 | 4 | 4
※１：「内容（防除、施肥、収穫等）」欄は、様式第２－３号（第６関係）「サービス事業利用者一覧」に記載されている内容と同一の内容を記載すること。
※２：（A)及び（B)に記載する面積は、延べ面積で記載すること。（A)には、事業実施前年度の利用者の実績を記載すること。
※：記載欄が足りない場合は適宜行を追加して記載すること。
３ 農協等を経由して施設を利用する場合
| No | 施設を利用する農協等名 | 施設利用内容
|  |  | 内容（防除、施肥、収穫等） ※加工・流通・販売に係るサービスは除く（※１） | 対象作物 | （A）施設を利用している現状値面積（ha） | （B）目標年度において施設を利用する面積（ha） | （B）－（A） 拡大面積（ha） | 施設 利用者数
| 1 | Ａ農協 | 収穫 | 玉ねぎ | 0 | 18 | 18 | 15
| 2 | Ｂ生産組合 | 収穫 | 玉ねぎ | 0 | 20 | 20 | 21
| 3 | [5 empty] | 0
| 4 | [5 empty] | 0
| 5 | [5 empty] | 0
| 6 | [5 empty] | 0
| 7 | [5 empty] | 0
[5 empty] | （A）合計 面積（ha） | （B）合計 面積（ha） | （B）－（A） 面積（ha） | 施設 利用者数
|  |  |  | 計 | 0 | 38 | 38 | 36
※１：「内容（防除、施肥、収穫等）」欄は、様式第２－３号（第６関係）「サービス事業利用者一覧」に記載されている内容と同一の内容を記載すること。
※２：本事業を農協等を経由して施設を利用する場合は、農協等名を記載し、展開先の利用者数を記載すること。
※３：（A)及び（B)に記載する面積は、延べ面積で記載すること。（A)には、事業実施前年度の利用者の実績を記載すること。
※：記載欄が足りない場合は適宜行を追加して記載すること。
４ 現状面積及び成果目標年度における面積の合計（２～３の合計）
| (A)合計 面積(ha) |  | (B)合計 面積(ha) | (B)-(A) 面積(ha) |  | サービス利用者数
| 0 |  | 42 | 42 |  | 39
本事業で実施するサービスのみ記載してください。（別記２－１様式第１－３号サービス事業利用者一覧と同様の記載内容になります。）
①立上げ・事業拡大の取組
②スマート農業機械等の導入
③整備事業にサービス事業者（兼実需者）が取り組む場合の記載例

## 【様式第1-9号】施設整備工程表
別記２－１様式第１－９号（第６関係）
工程表 スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援 （農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援）
| 項目 | ８年度 | [35 empty] | ９年度
|  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月
|  | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1 | 10 | 20
実施設計（自費）
入札・契約
集出荷貯蔵施設建築工事
仮設工事
本体工事
電気設備工事
製造請負工事
選果ライン設置工事
乾燥貯蔵設備工事
試運転
完成検査・引き渡し
稼働開始
※１：「（記入必須）」の記載項目含め整備事業実施計画の内容に合わせて記載すること。
※２：記載欄が足りない場合、適宜行を追加して記載すること。
見積の工事項目等を参考にしながら項目ごとに計画の時期を網掛けにして ください。
①立上げ・事業拡大の取組
②スマート農業機械等の導入
③整備事業にサービス事業者（兼実需者）が取り組む場合の記載例